## PLATAFORMA (hidden)
FECHA | DOT_PLAT_HH | HH_DOT_PLAT
2023-10-31 | 65 | 780
2023-11-01 | 81 | 972
2023-11-02 | 84 | 1008
2023-11-03 | 76 | 912
2023-11-04 | 76 | 912
2023-11-05 | 70 | 840
2023-11-06 | 71 | 852
2023-11-07 | 51 | 612
2023-11-08 | 61 | 732
2023-11-09 | 62 | 744
2023-11-10 | 62 | 744
2023-11-11 | 62 | 744
2023-11-12 | 62 | 744
2023-11-13 | 62 | 744
2023-11-14 | 61 | 732
2023-11-15 | 61 | 732
2023-11-16 | 61 | 732
2023-11-17 | 61 | 732
2023-11-18 | 62 | 744
2023-11-19 | 62 | 744
2023-11-20 | 62 | 744
2023-11-21 | 62 | 744
2023-11-22 | 52 | 624
2023-11-23 | 52 | 624
2023-11-24 | 63 | 756
2023-11-25 | 63 | 756
2023-11-26 | 63 | 756
2023-11-27 | 63 | 756
2023-11-28 | 63 | 756
2023-11-29 | 64 | 768
2023-11-30 | 64 | 768
2023-12-01 | 64 | 768
2023-12-02 | 60 | 720
2023-12-03 | 60 | 720
2023-12-04 | 60 | 720
2023-12-05 | 60 | 720
2023-12-06 | 75 | 900
2023-12-07 | 74 | 888
2023-12-08 | 75 | 900
2023-12-09 | 74 | 888
2023-12-10 | 75 | 900
2023-12-11 | 75 | 900
2023-12-12 | 75 | 900
2023-12-13 | 76 | 912
2023-12-14 | 76 | 912
2023-12-15 | 76 | 912
2023-12-16 | 74 | 888
2023-12-17 | 74 | 888
2023-12-18 | 74 | 888
2023-12-19 | 74 | 888
2023-12-20 | 70 | 840
2023-12-21 | 70 | 840
2023-12-22 | 70 | 840
2023-12-23 | 78 | 936
2023-12-24 | 77 | 924
2023-12-25 | 77 | 924
2023-12-26 | 77 | 924
2023-12-27 | 77 | 924
2023-12-28 | 77 | 924
2023-12-29 | 76 | 912
2023-12-30 | 55 | 660
2023-12-31 | 55 | 660
2024-01-01 | 55 | 660
2024-01-02 | 55 | 660
2024-01-03 | 76 | 912
2024-01-04 | 79 | 948
2024-01-05 | 80 | 960
2024-01-06 | 80 | 960
2024-01-07 | 107 | 1284
2024-01-08 | 107 | 1284
2024-01-09 | 131 | 1572
2024-01-10 | 141 | 1692
2024-01-11 | 141 | 1692
2024-01-12 | 141 | 1692
2024-01-13 | 142 | 1704
2024-01-14 | 142 | 1704
2024-01-15 | 140 | 1680
2024-01-16 | 140 | 1680
2024-01-17 | 154 | 1848
2024-01-18 | 152 | 1824
NO OCUPAR MAS…UTILIZAR HOJA REPORTES_MOD_PLATAFORMA"
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## REPORTES (hidden)
FECHA | CAPATAZ | ESPECIALIDAD | FRENTE | HH_REPORT | DOTACION
2023-11-01 | MARCOS GUTIERREZ ACOSTA | PIPING |  | 18 | 1.5
2023-11-03 | MARCOS GUTIERREZ ACOSTA | PIPING |  | 28 | 2.3333
2023-11-04 | MARCOS GUTIERREZ ACOSTA | PIPING |  | 63 | 5.25
2023-11-05 | MARCOS GUTIERREZ ACOSTA | PIPING |  | 63 | 5.25
2023-11-07 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 16 | 1.3333
2023-11-08 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-08 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-08 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-08 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-08 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-08 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-08 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-08 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-08 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 96 | 8
2023-11-09 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-09 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-09 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-09 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-09 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-09 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-09 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-09 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-11-09 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 96 | 8
2023-11-10 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-10 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-10 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-10 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-10 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-10 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-10 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-10 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-10 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 96 | 8
2023-11-11 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-11 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-11 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-11 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-11 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-11 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-11 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-11 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-11 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 96 | 8
2023-11-12 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-12 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-12 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-12 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-12 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-12 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-12 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-12 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 132 | 11
2023-11-12 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 96 | 8
2023-11-13 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-13 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-13 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-13 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-13 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-13 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-13 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-13 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-13 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 96 | 8
2023-11-14 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-14 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-14 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-14 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-14 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-14 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-14 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 26 | 2.1667
2023-11-14 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 156 | 13
2023-11-14 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 84 | 7
2023-11-15 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-15 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-15 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-15 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-15 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-15 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-15 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 26 | 2.1667
2023-11-15 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-15 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 84 | 7
2023-11-16 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-16 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-16 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-16 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-16 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-16 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-16 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 26 | 2.1667
2023-11-16 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 151 | 12.5833
2023-11-16 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 84 | 7
2023-11-17 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-17 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-11-17 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-17 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-11-17 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-17 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-17 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-17 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-17 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 108 | 9
2023-11-18 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-18 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 36 | 3
2023-11-18 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-18 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-11-18 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-18 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-18 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-18 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-18 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 120 | 10
2023-11-19 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-19 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 36 | 3
2023-11-19 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-19 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-11-19 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-19 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-19 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-19 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-19 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 120 | 10
2023-11-20 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-11-20 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 36 | 3
2023-11-20 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-11-20 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-11-20 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-20 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-20 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2023-11-20 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2023-11-20 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 120 | 10
2023-11-21 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 11 | 0.91667
2023-11-21 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 33 | 2.75
2023-11-21 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 66 | 5.5
2023-11-21 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 77 | 6.4167
2023-11-21 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 110 | 9.1667
2023-11-21 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 121 | 10.0833
2023-11-21 | ALEJANDRO ZAPATA MONZON | ELÉCTRICA |  | 22 | 1.8333
2023-11-21 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 132 | 11
2023-11-21 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 110 | 9.1667
2023-11-22 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 30 | 2.5
2023-11-22 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-22 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 120 | 10
2023-11-22 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 110 | 9.1667
2023-11-22 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-11-22 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 36 | 3
2023-11-23 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-23 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-23 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-23 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-11-23 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-11-23 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 132 | 11
2023-11-23 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-11-23 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 36 | 3
2023-11-24 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-24 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-24 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-24 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-11-24 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-24 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-11-24 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 120 | 10
2023-11-24 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 156 | 13
2023-11-24 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 36 | 3
2023-11-25 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-25 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-25 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-25 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-25 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-25 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-11-25 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 96 | 8
2023-11-25 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 156 | 13
2023-11-25 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 72 | 6
2023-11-26 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-26 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-26 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-26 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-26 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-26 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-11-26 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 84 | 7
2023-11-26 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 156 | 13
2023-11-26 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 72 | 6
2023-11-27 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-27 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-27 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-27 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-27 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-27 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-11-27 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 84 | 7
2023-11-27 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 156 | 13
2023-11-27 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 72 | 6
2023-11-28 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-28 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-28 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-28 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-28 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-28 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-11-28 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 84 | 7
2023-11-28 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 156 | 13
2023-11-28 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 72 | 6
2023-11-29 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-29 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-29 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-29 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-29 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-29 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 180 | 15
2023-11-29 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-11-29 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 72 | 6
2023-11-30 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-11-30 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-11-30 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-30 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-11-30 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-11-30 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 180 | 15
2023-11-30 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 188 | 15.6667
2023-11-30 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 72 | 6
2023-12-01 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-01 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-12-01 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-01 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-01 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-12-01 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 180 | 15
2023-12-01 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-01 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 72 | 6
2023-12-01 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 12 | 1
2023-12-02 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-02 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-02 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-02 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-02 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-12-02 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 180 | 15
2023-12-02 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-02 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 60 | 5
2023-12-03 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-03 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-03 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-03 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-03 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-12-03 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 180 | 15
2023-12-03 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-03 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 60 | 5
2023-12-04 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-04 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-04 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-04 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-04 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-12-04 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 180 | 15
2023-12-04 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-04 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 60 | 5
2023-12-05 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-05 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-05 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-05 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-05 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-12-05 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 180 | 15
2023-12-05 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-05 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING |  | 60 | 5
2023-12-06 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-06 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 36 | 3
2023-12-06 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-06 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 228 | 19
2023-12-06 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-06 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 132 | 11
2023-12-06 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 72 | 6
2023-12-06 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 72 | 6
2023-12-06 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-07 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-07 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-07 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-07 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 228 | 19
2023-12-07 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-07 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2023-12-07 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 97 | 8.0833
2023-12-07 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 113 | 9.4167
2023-12-07 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 134.5 | 11.2083
2023-12-08 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-08 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-08 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-08 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 228 | 19
2023-12-08 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-08 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 156 | 13
2023-12-08 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 73 | 6.0833
2023-12-08 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 87 | 7.25
2023-12-08 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-09 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-09 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-09 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-09 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 228 | 19
2023-12-09 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-09 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 156 | 13
2023-12-09 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 72 | 6
2023-12-09 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 84 | 7
2023-12-09 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-10 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-10 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-10 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-10 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 228 | 19
2023-12-10 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-10 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 156 | 13
2023-12-10 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 72 | 6
2023-12-10 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 84 | 7
2023-12-10 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-11 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-11 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-11 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-11 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 228 | 19
2023-12-11 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-11 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 156 | 13
2023-12-11 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 72 | 6
2023-12-11 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 84 | 7
2023-12-11 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-12 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-12 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-12 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-12 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 216 | 18
2023-12-12 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 118 | 9.8333
2023-12-12 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 168 | 14
2023-12-12 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 72 | 6
2023-12-12 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 72 | 6
2023-12-12 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-13 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-13 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-13 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-12-13 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 215 | 17.9167
2023-12-13 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-13 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 168 | 14
2023-12-13 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 12 | 1
2023-12-13 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 132 | 11
2023-12-13 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-14 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-14 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-14 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-14 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 216 | 18
2023-12-14 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-12-14 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 12 | 1
2023-12-14 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 168 | 14
2023-12-14 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 132 | 11
2023-12-14 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-15 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-15 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-15 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 72 | 6
2023-12-15 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 216 | 18
2023-12-15 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2023-12-15 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 12 | 1
2023-12-15 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 168 | 14
2023-12-15 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 132 | 11
2023-12-15 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-16 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-16 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-16 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-12-16 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-16 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-16 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-16 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2023-12-16 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 132 | 11
2023-12-16 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-17 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-17 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-17 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-12-17 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-17 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-17 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-17 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2023-12-17 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 132 | 11
2023-12-17 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-18 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2023-12-18 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2023-12-18 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 84 | 7
2023-12-18 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-18 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-18 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 120 | 10
2023-12-18 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2023-12-18 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 132 | 11
2023-12-18 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 132 | 11
2023-12-19 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 11 | 0.91667
2023-12-19 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 33 | 2.75
2023-12-19 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 77 | 6.4167
2023-12-19 | MARCO RIVERA URRUTIA | OBRAS CIVILES |  | 99 | 8.25
2023-12-19 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 110 | 9.1667
2023-12-19 | PATRICIO MONTOYA ALDEA | OBRAS CIVILES |  | 110 | 9.1667
2023-12-19 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 132 | 11
2023-12-19 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 121 | 10.0833
2023-12-19 | LUIS CACERES VASQUEZ | PIPING |  | 121 | 10.0833
2023-12-20 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-20 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-20 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-20 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-20 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 60 | 5
2023-12-20 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 168 | 14
2023-12-20 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-20 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-20 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-21 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-21 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-21 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-21 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-21 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 60 | 5
2023-12-21 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 168 | 14
2023-12-21 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-21 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-21 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-22 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-22 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-22 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-22 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-22 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-22 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-22 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-22 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-22 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-23 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-23 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-23 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2023-12-23 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2023-12-23 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-23 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-23 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 168 | 14
2023-12-23 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2023-12-23 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-24 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-24 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-24 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-24 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-24 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-24 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-24 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-24 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-24 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-25 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-25 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-25 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-25 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-25 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-25 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-25 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-25 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-25 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-26 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-26 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-26 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-26 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-26 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-26 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-26 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-26 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-26 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-27 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-27 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-27 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-27 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-27 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-27 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-27 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-27 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-27 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-28 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-28 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-28 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-28 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-28 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-28 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-28 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-28 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-28 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2023-12-29 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-29 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-29 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-29 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2023-12-29 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-29 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-29 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2023-12-29 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-29 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 108 | 9
2023-12-30 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-30 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-30 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-30 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 24 | 2
2023-12-30 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-30 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-30 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 60 | 5
2023-12-30 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-31 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2023-12-31 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2023-12-31 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-31 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2023-12-31 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2023-12-31 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 60 | 5
2023-12-31 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2023-12-31 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 24 | 2
2024-01-01 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2024-01-01 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-01 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 24 | 2
2024-01-01 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2024-01-01 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-01 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2024-01-01 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2024-01-01 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2024-01-02 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2024-01-02 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-02 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2024-01-02 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 24 | 2
2024-01-02 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2024-01-02 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2024-01-02 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-02 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 180 | 15
2024-01-03 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-03 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-03 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 216 | 18
2024-01-03 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-03 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 96 | 8
2024-01-03 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 132 | 11
2024-01-03 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2024-01-03 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 36 | 3
2024-01-03 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 156 | 13
2024-01-04 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-04 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-04 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-04 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-04 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 108 | 9
2024-01-04 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 132 | 11
2024-01-04 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2024-01-04 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 72 | 6
2024-01-04 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 156 | 13
2024-01-05 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-05 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-05 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-05 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-05 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 108 | 9
2024-01-05 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-05 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2024-01-05 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-05 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-06 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-06 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-06 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-06 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-06 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 108 | 9
2024-01-06 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-06 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2024-01-06 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-06 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-07 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-07 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-07 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-07 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-07 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-07 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 108 | 9
2024-01-07 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-07 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 96 | 8
2024-01-07 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-07 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-07 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-07 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2024-01-07 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-07 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-08 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-08 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-08 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-08 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-08 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-08 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 120 | 10
2024-01-08 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 132 | 11
2024-01-08 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 96 | 8
2024-01-08 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2024-01-08 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 72 | 6
2024-01-08 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 120 | 10
2024-01-08 | HECTOR BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 48 | 4
2024-01-08 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 180 | 15
2024-01-09 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-09 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-09 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-09 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-09 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-09 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-09 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-09 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-09 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 132 | 11
2024-01-09 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-09 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-09 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-09 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-09 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-09 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 96 | 8
2024-01-09 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 120 | 10
2024-01-09 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 180 | 15
2024-01-10 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-10 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-10 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-10 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-10 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-10 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-10 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-10 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-10 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-10 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-10 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-10 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-10 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 108 | 9
2024-01-10 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-10 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-10 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 168 | 14
2024-01-10 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-10 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-11 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-11 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-11 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-11 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-11 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-11 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-11 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-11 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-11 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-11 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-11 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-11 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-11 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 120 | 10
2024-01-11 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-11 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-11 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 168 | 14
2024-01-11 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-11 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-12 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-12 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-12 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-12 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-12 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-12 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-12 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-12 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-12 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-12 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-12 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-12 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-12 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 108 | 9
2024-01-12 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-12 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-12 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 168 | 14
2024-01-12 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-12 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-13 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-13 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-13 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-13 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-13 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-13 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-13 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-13 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-13 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-13 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-13 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-13 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-13 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-13 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-13 | WALDO PINCHEIRA MELENDEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-13 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-13 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 168 | 14
2024-01-13 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-13 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-14 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-14 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-14 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-14 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-14 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-14 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-14 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 108 | 9
2024-01-14 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-14 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-14 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-14 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-14 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-14 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-14 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-14 | WALDO PINCHEIRA MELENDEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-14 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-14 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 168 | 14
2024-01-14 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-14 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-15 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-15 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-15 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-15 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-15 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-15 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-15 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2024-01-15 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-15 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-15 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-15 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-15 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-15 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2024-01-15 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-15 | WALDO PINCHEIRA MELENDEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-15 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-15 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 168 | 14
2024-01-15 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-15 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-16 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-16 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-16 | JUAN POBLETE PARRA | ANDAMIOS |  | 12 | 1
2024-01-16 | LUIS AZOCAR NEIRA | ANDAMIOS |  | 36 | 3
2024-01-16 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-16 | CRISTIAN PALLACAN REYES | OBRAS CIVILES |  | 204 | 17
2024-01-16 | NEFTALI VIVANCO MORA | OBRAS CIVILES |  | 132 | 11
2024-01-16 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-16 | CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-16 | ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | ELÉCTRICA |  | 144 | 12
2024-01-16 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-16 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-16 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 36 | 3
2024-01-16 | SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-16 | WALDO PINCHEIRA MELENDEZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-16 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-16 | DIEGO CARLOS MORALES GARCES | ESTRUCTURA |  | 168 | 14
2024-01-16 | HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | MECÁNICA |  | 60 | 5
2024-01-16 | ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | MECÁNICA |  | 168 | 14
2024-01-17 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2024-01-17 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-17 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-17 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 144 | 12
2024-01-17 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2024-01-17 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-17 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2024-01-17 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 156 | 13
2024-01-17 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-17 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-17 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-17 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
2024-01-17 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-17 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-17 | WALDO PINCHEIRA MELENDEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-18 | LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS |  | 60 | 5
2024-01-18 | CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA |  | 48 | 4
2024-01-18 | PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-18 | NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA |  | 132 | 11
2024-01-18 | NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES |  | 144 | 12
2024-01-18 | ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-18 | FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | MECÁNICA |  | 108 | 9
2024-01-18 | IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES |  | 156 | 13
2024-01-18 | DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | PIPING |  | 120 | 10
2024-01-18 | OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | ANDAMIOS |  | 108 | 9
2024-01-18 | BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | ELÉCTRICA |  | 84 | 7
2024-01-18 | GUILLERMO ITURRA AGUAYO | ELÉCTRICA |  | 24 | 2
2024-01-18 | JUAN VIVANCO MUÑOZ | ELÉCTRICA |  | 60 | 5
2024-01-18 | WALDO PINCHEIRA MELENDEZ | ELÉCTRICA |  | 12 | 1
2024-01-18 | ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | ENFIERRADURA |  | 108 | 9
NO OCUPAR MAS…UTILIZAR HOJA REPORTES_MOD_PLATAFORMA"

## DOT_MOD_PLATAFORMA (hidden)
FECHA | STAFF | CARGO | RUT | NOMBRE | DISCIPLINA | ESPECIALIDAD | MARCA | GRP_DAILY | COD_DAILY | FRENTE | AREA | HH | COD_CWA
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.1 | CAPATAZ | 13728067 | FRANKLIN AZOCAR ELMES | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 19907403 | KEVIN TOLEDO NUÑEZ | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 19594555 | JAVIERA RIVAS RIOS | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.4 | C: MAESTRO MAYOR | 18107378 | LUIS MERCADO TORRES | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.5 | C: MAESTRO MAYOR | 19588975 | PATRICO PUENTES CAROCA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 16538121 | PABLO TORRES TORRES | MECANICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 18814600 | LUIS REBOLLEDO AGUILAR | MECANICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 20694842 | FABIAN CAMPOS SAEZ | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.9 | C: MAESTRO PRIMERA | 13371994 | BENJAMIN IBAÑEZ REBOLLEDO | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.10 | C: MAESTRO PRIMERA | 16835753 | JOSE QUEZADA BADILLA | MECANICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.11 | C: MAESTRO PRIMERA | 18343385 | IGNACIO QUEZADA BADILLA | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.12 | C: SOLDADOR TIG | 12463311 | CLAUDIO ARANCIBIA BARQUI | SOLDADURA | SOLDADURA | P |  | SOLDADURA -C: SOLDADOR TIG |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.3.2.1.13 | TRABAJADOR | 19662020 | JOAQUÍN SALAS ALVAREZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-TRABAJADOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.1 | CAPATAZ | 14065051 | IVAN BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 16219655 | CARLOS PARRA ALVAREZ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 17846125 | ALEXIS MORALES ITURRA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 12326055 | RICARDO MEZA MUÑOZ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 25205473 | AURELIO VALDES _ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 18946906 | JEYSON HERMOSILLA ALVARADO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 24477849 | JULIO CASTILLO BRUNO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.9 | C: MAESTRO PRIMERA | 16836650 | JOSE RAMIREZ GOMEZ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.10 | C: MAESTRO PRIMERA | 16348258 | MIGUEL VIVEROS LERMANDA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.11 | C: MAESTRO PRIMERA | 21299885 | ADAN TAMAYO VALDEBENITO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.12 | C: MAESTRO PRIMERA | 20275772 | ESTEBAN PARRA SILVA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.13 | C: OPERADOR | 11660770 | DANIEL HERRERA PARRA | MAQUINARIA Y EQUIPOS | MOTONIVELADORA | P |  | MOTONIVELADORA-C: OPERADOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.1.14 | C: OPERADOR DE MAQUINARIA | 18344582 | FELIPE VIVAR GONZALEZ | OPERADORES | RETROEXCAVADORA | P |  | RETROEXCAVADORA-C: OPERADOR DE MAQUINARIA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.1 | CAPATAZ | 19532947 | MANUEL PAIVA REINOSO | MAQUINARIA Y EQUIPOS | MAQSA | P |  | MAQSA-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.2 | C: MAESTRO MAYOR | 24399232 | FREDDY PUCHU ARANCIBIA | OBRAS CIVILES | OBRAS CIVILES | P |  | OBRAS CIVILES-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 26030626 | JESUS CHAVEZ ALCANTARA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 10376942 | PABLO LAFUENTE URREJOLA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 20780867 | EDUARDO ORMEÑO PARRA | OBRAS CIVILES | OBRAS CIVILES | P |  | OBRAS CIVILES-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 16416901 | PABLO GONZALEZ LABARCA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.7 | C: OPERADOR | 13801271 | RICARDO VENEGAS AVELLO | MOVIMIENTO DE TIERRA | MOTONIVELADORA | P |  | MOTONIVELADORA-C: OPERADOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.2.8 | C: OPERADOR | 12551858 | JOHNNY HERRERA RICHARD | MAQUINARIA Y EQUIPOS | EXCAVADORA | P |  | EXCAVADORA-C: OPERADOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.1 | CAPATAZ | 17445398 | NELSON ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.2 | C: MAESTRO MAYOR | 15189083 | ROLANDO MEDINA CEBALLOS | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.3 | C: MAESTRO MAYOR | 10814147 | FULGENCIO ESPARZA CASTRO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.4 | C: MAESTRO MAYOR | 18490338 | MARCOS RODRÍGUEZ ORTIZ | OBRAS CIVILES | CARPINTERIA | P |  | CARPINTERIA -C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 17592558 | LEONEL HERNANDEZ CHEGUAN | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 19149062 | DANILO BORDA HERRERA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 16046007 | CESAR ZULETA PINILLA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 14062209 | MIGUEL CARRERA ILLANES | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.9 | C: CHOFER CAMION ALJIBE | 16929005 | HECTOR ACEVEDO DROGUETT | OPERADORES | ALJIBE | P |  | ALJIBE-C: CHOFER CAMION ALJIBE |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.10 | C: MAESTRO PRIMERA | 17569950 | LUIS SAAVEDRA PONCE | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.11 | C: MAESTRO PRIMERA | 17917645 | FRANCISCO ESPARZA VALENZUELA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.12 | C: OPERADOR | 16585498 | BENJAZMIN GUZMAN PINTO | MAQUINARIA Y EQUIPOS | RETROEXCAVADORA | P |  | RETROEXCAVADORA-C: OPERADOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.6.1.3.13 | C: OPERADOR DE MAQUINARIA | 18137654 | LEONARDO BELTRÁN MELLA | OPERADORES | RODILLO | P |  | RODILLO-C: OPERADOR DE MAQUINARIA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.1.1.1 | CAPATAZ | 17751047 | DIEGO NICLOUSE ARANEDA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.1.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 15574627 | RODRIGO PLAZA YAÑEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.1.1.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 12197622 | LUIS SANCHEZ JIMENEZ | PIPING |  | P |  | -C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.1.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 18345779 | LUIS SEPULVEDA OSSES | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.1.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 15593227 | JOSE GUZMAN GUTIERREZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.1.1.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 10817060 | JUAN PADILLA CARDENAS | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.1.1.8 | C: MAESTRO SEGUNDA | 20111592 | NICOLAS GARRIDO LILLO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.1.1 | CAPATAZ | 16061073 | LUIS MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 11518244 | LUIS UBILLA ANTIHUENO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.1.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 15263432 | JAIME ALVAREZ VALDEBENITO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 11495888 | ERNESTO MARTINEZ POBLETE | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 12703433 | RICARDO VILLABLANCA PAZ | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.2.1 | CAPATAZ | 14390812 | SERGIO CARRASCO ABURTO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.2.2 | C: MAESTRO MAYOR | 19194539 | MELQUISEDEC VASQUEZ VERA | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.2.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 19578326 | JOSE ALVAREZ PACHECO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.2.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 15182453 | OLIVER FUENTES DIAZ | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.1.7.3.2.7 | C: MAESTRO SEGUNDA | 19119298 | CARLOS CARRASCO CEA | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.1.1 | CAPATAZ | 15909909 | PATRICK PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 14388919 | JUAN MUÑOZ RAMOS | ELECTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 11416138 | MANUEL GALLEGOS SAAVEDRA | ELECTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 11679457 | VICTOR ARANEDA JARA | ELECTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 19124317 | DANIEL ARANCIBIA MOLINA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.1.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 18807838 | ALDO CAMPOS ULLOA | ELECTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.1 | CAPATAZ | 15922777 | CLAUDIO VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.2 | C: MAESTRO MAYOR | 10491676 | OMAR CASTRO LEIVA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.3 | C: MAESTRO MAYOR | 17352254 | CRISTIAN MORA SANHUEZA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 19334850 | MANUEL BASADUREN BIZAMA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 19373497 | CHRISTOPHER BAHAMONDES SALAZAR | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 15851419 | MARCO MARTINEZ ARANCIBIA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 19776179 | ALAN MARTINEZ MARTINEZ | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 17042562 | BASTIÁN CARO MOYA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.9 | C: MAESTRO PRIMERA | 15321052 | CLAUDIO SARMIENTO SAAVEDRA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.10 | C: MAESTRO SEGUNDA | 19382470 | DIEGO DIAZ DIAZ | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.2.2.2.11 | TRABAJADOR | 15135066 | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-TRABAJADOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.1 | CAPATAZ | 12557694 | RICARDO CIFUENTES SOTO | OBRAS CIVILES | OBRAS CIVILES | P |  | OBRAS CIVILES-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 13135566 | JUAN SAEZ CONTRERAS | OBRAS CIVILES | MOLDAJE | P |  | MOLDAJE-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 17935343 | ROBERTO MARTINEZ RIVAS | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 18995978 | DANIEL HOFMANN PACHECO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 19909382 | NICOLAS CABEZAS PEREIRA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 15215674 | HECTOR OLIVA GAYARDO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 10720240 | LUIS PONCE MIRANDA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.3.1.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 18535834 | JOAQUIN BARRA MANRIQUEZ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.1.1 | CAPATAZ | 15186135 | JORDAN SILVA CONTRERAS | OBRAS CIVILES | CARPINTERIA | P |  | CARPINTERIA -CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.1.2 | C: MAESTRO PRIMERA | 20543967 | BASTIAN ÁLVAREZ TAPIA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.1.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 18506805 | ESTEBAN MORENO CORTES | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 14207222 | FELIPE FIERRO VEJAR | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.2.1 | CAPATAZ | 12402308 | DANIEL OYANEDEL RAMIREZ | OBRAS CIVILES | ENFIERRADURA | P |  | ENFIERRADURA-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.2.2 | C: MAESTRO MAYOR | 15045685 | REINALDO LANAS VEGA | OBRAS CIVILES | ENFIERRADURA | P |  | ENFIERRADURA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.2.3 | C: MAESTRO MAYOR | 14278590 | GUILLERMO SEPULVEDA ORTEGA | OBRAS CIVILES | ENFIERRADURA | P |  | ENFIERRADURA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.2.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 17291472 | ALVARO RIFO JARA | OBRAS CIVILES | ENFIERRADURA | P |  | ENFIERRADURA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.2.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 15045321 | JOSE CALDERON TAPIA | OBRAS CIVILES | ENFIERRADURA | P |  | ENFIERRADURA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.2.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 17036369 | VICTOR CARRILLO LARREGLA | OBRAS CIVILES | ENFIERRADURA | P |  | ENFIERRADURA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.1 | CAPATAZ | 12918335 | FELIPE GATICA SEPULVEDA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.2 | C: MAESTRO MAYOR | 14151007 | CRISTIAN LASTRA MORALES | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 24514659 | LUIS DELGADILLO MELGAR | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 15658840 | CARLOS SANTIBAÑEZ GALLARDO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 19917243 | TOMAS ACEVEDO FUENTES | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 16035259 | GIOVANI CORTES CORDANO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.7 | C: MAESTRO SEGUNDA | 18017324 | DIEGO RODRIGUEZ MENDEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.8 | C: MAESTRO SEGUNDA | 17868201 | NELSON CORDOVA TRONCOSO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.3.9 | C: MAESTRO SEGUNDA | 13149962 | LUIS TEJOS BELTRÁN | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.4.1 | CAPATAZ | 16282601 | HANS OPAZO ZAMBRANO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.4.2 | C: MAESTRO PRIMERA | 19520922 | LUIS CASTILLO RIQUELME | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.1 | CAPATAZ | 9196480 | NELSON BUSTOS MARCHANT | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-CAPATAZ |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 13790626 | MAURO ZAMBRANO GUZMAN | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 17277293 | MICHAEL GONZALEZ DIAZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.4 | C: MAESTRO MAYOR | 19149729 | DAVIS ZUÑIGA ROJAS | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.5 | C: MAESTRO MAYOR | 15413377 | CRISTIAN AGUILERA CONTRERAS | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.6 | C: MAESTRO MAYOR | 13142456 | PATRICIO CARRIEL SOTO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.7 | C: MAESTRO MAYOR | 17223167 | IVAN JARA SOTO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.8 | C: MAESTRO MAYOR | 13385313 | PATRICIO MUÑOZ VASQUEZ | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.9 | C: MAESTRO MAYOR | 16516644 | ANGEL MENDOZA VERA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.10 | C: MAESTRO MAYOR | 14214517 | OMAR QUILODRAN BULNES | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.11 | C: MAESTRO PRIMERA | 17508252 | LUIS GUTIERREZ GARRIDO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.12 | C: MAESTRO PRIMERA | 20410735 | ENZO URQUIETA MORALEDA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.13 | C: MAESTRO PRIMERA | 15518357 | EDUARDO CABEZAS PEREZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.14 | C: MAESTRO PRIMERA | 17635457 | FELIPE PALMA GOMEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.15 | C: MAESTRO PRIMERA | 17549630 | HECTOR AUCAL ORMEÑO | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.16 | C: MAESTRO PRIMERA | 16735445 | RAUL OSSES GONZALEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.17 | C: MAESTRO PRIMERA | 16294966 | JAVIER NAVARRO ALVAREZ | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.18 | C: MAESTRO PRIMERA | 17618643 | FERNANDO BARAHONA GUERRA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.19 | C: MAESTRO PRIMERA | 15658447 | CRISTIAN RIOS FAUNDEZ | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.20 | C: MAESTRO PRIMERA | 10799361 | JUAN JARPA PINO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.21 | C: MAESTRO PRIMERA | 19908278 | CRISTIAN CARRASCO JARA | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.22 | C: MAESTRO PRIMERA | 9642642 | JUAN JOFRE VERA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.23 | C: MAESTRO PRIMERA | 17063347 | MIGUEL MONTENEGRO BURGOS | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO PRIMERA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.24 | C: MAESTRO SEGUNDA | 20649500 | DIEGO CANDIA NAVARRETE | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.25 | C: MAESTRO SEGUNDA | 20520837 | SEBASTIAN OLATE FUENTEALBA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.1.26 | C: MAESTRO SEGUNDA | 20469361 | WILSON OLIVARES PINO | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO SEGUNDA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.4.7.2.11 | C: SOLDADOR PLANCHA | 15179505 | ENRIQUE ZAMBRANO ZAMBRANO | SOLDADURA | SOLDADURA PLANCHA | P |  | SOLDADURA PLANCHA-C: SOLDADOR PLANCHA |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.6.1.1.5 | C: OPERADOR HDPE | 14576851 | OSCAR OLIVARES SAN MARTIN | SOLDADURA | N/A | P |  | N/A-C: OPERADOR HDPE |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.6.1.1.6 | C: OPERADOR HDPE | 16186215 | JERSO LEIVA RUIZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: OPERADOR HDPE |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.6.1.1.7 | C: OPERADOR HDPE | 16481638 | DANILO NOVOA ARRIAGADA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: OPERADOR HDPE |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.6.1.1.8 | C: OPERADOR HDPE | 11512977 | MANUEL FLORES ADAROS | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: OPERADOR HDPE |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.6.1.1.9 | C: OPERADOR HDPE | 8979112 | LUIS FLORES SOTO | SOLDADURA | N/A | P |  | N/A-C: OPERADOR HDPE |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.6.2.3.3 | C: SOLDADOR | 12527007 | LUIS ARAYA HUENTEO | SOLDADURA | N/A | P |  | N/A-C: SOLDADOR |  |  | 0
2024-02-20 | 1.3.7.4.3 | C: OPERADOR HDPE | 16553763 | IVAN MEDINA URBINA | SOLDADURA | N/A | P |  | N/A-C: OPERADOR HDPE |  |  | 0
18

## CUADRO_DE_FIRMAS (hidden)
CUADRO JEFES DE TERRENO
7157257-9 | IVAR FRANK LUCO PAREDES | DIRECCION DE OBRA | JEFE TERRENO
9183533-9 | JOSE LUIS RUBILAR FIGUEROA | DIRECCION DE OBRA | JEFE TERRENO
11897047-0 | MARCELO RODRIGO CARTES DIAZ | DIRECCION DE OBRA | JEFE TERRENO
13510749-2 | CRISTIAN RODRIGO RIQUELME SOTO | DIRECCION DE OBRA | JEFE TERRENO
CUADRO JEFES DE AREA |  |  |  | UURR
17516162-7 | JOSE PABLO CORREA OLEA | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
19295965-9 | ROSARIO DEL PILAR GALLARDO CORTES | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
12905906-0 | HECTOR ALEJANDRO HUINCAHUE CAMPOS | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
16283424-K | ALEXIS EDUARDO MERINO CERDA | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
17678815-1 | JAVIERA ENZA ROJAS ANCACURA | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
17333990-9 | CAMILO NAVARRO ARAVENA | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
10999429-4 | VLADIMIR ANTONIO INOSTROZA MONTOYA | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
9724302-6 | WINSTON JAIME STUARDO HUENCHULEO | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
16767894-7 | JOSE FRANCISCO MORALES SALAZAR | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
17207867-2 | ALEXIS RUIZ POBLETE | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
13804977-9 | RODRIGO ALEJANDRO DIAZ GODOY | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
10005031-5 | GUILLERMO EUGENIO CUEVAS BELTRAN | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
10963849-8 | DOMINGO RENATO FRANCISCO TORRES SANCHEZ | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
12763501-3 | JOSE MARCELO SOTO GAJARDO | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
16262955-7 | CESAR ANTONIO URRA CADAGAN | DIRECCION DE OBRA | JEFE DE AREA
CUADRO DE SUPERVISORES
16514971-8 | PEDRO ENRIQUE MEDINA AVILA | ANDAMIOS | SUPERVISOR ANDAMIOS
12324858-9 | BRANCIN MAURICIO BELTRAN POBLETE | ELECTRICA | SUPERVISOR INSTRUMENTACION
15627627-8 | FREDY DAVID OBREQUE CEA | ELECTRICA | SUPERVISOR ELECTRICO
9713913-K | JOSE AUGUSTO ULLOA STRAUSS | ELECTRICA | SUPERVISOR ELECTRICO
14423899-0 | SANDRO MAURICIO CARO SEPULVEDA | ELECTRICA | SUPERVISOR ELECTRICO
11783053-5 | JOSE RIGOBERTO SANDOVAL HIDALGO | ELECTRICA | SUPERVISOR ELECTRICO
9687730-7 | PEDRO RICARDO ESPINOZA AROCA | ELECTRICA | SUPERVISOR ELECTRICO
10894987-2 | NELSON RODRIGO PEÑAILILLO NUÑEZ | ESTRUCTURA | SUPERVISOR ESTRUCTURA
15584032-3 | FELIPE ADRIAN CABRERA INOSTROZA | MECANICA | SUPERVISOR MECANICO
15051261-1 | LUIS ORLANDO CORTES ZAMORA | MECANICA | SUPERVISOR MECANICO
12166748-7 | FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ | OBRAS CIVILES | SUPERVISOR OBRAS CIVILES
16375178-K | SEBASTIAN ANDRES JEREZ MUÑOZ | OBRAS CIVILES | SUPERVISOR OBRAS CIVILES
15179905-1 | VICTOR MANUEL MONTOYA SEPULVEDA | PIPING | SUPERVISOR PIPING
15309136-6 | LUIS OMAR APABLAZA APABLAZA | PIPING | SUPERVISOR PIPING
18712701-7 | LAYONEL ELIAS STUARDO LIZAMA | PIPING | SUPERVISOR PIPING
16501572-K | MAURICIO ALEXIS ESPINOZA CARVAJAL | PIPING | SUPERVISOR PIPING
8805744-9 | JUAN ANTONIO GONZALEZ SALAS | PIPING | SUPERVISOR PIPING
13137106-3 | SERGIO ISAIAS ALARCON ARAVENA | PIPING | SUPERVISOR PIPING

## PDF2XLS
Reporte de Trabajos Diarios | FECHA | CAPATAZ | TRABAJADOR | HH
14X14 A - ANDAMIOS | 2024-02-24 | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | LUIS MARTINEZ PINELA | 12
2024-02-24 | 2024-02-24 | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | LUIS UBILLA ANTIHUENO | 12
Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | 2024-02-24 | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | RICARDO VILLABLANCA PAZ | 12
Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | 2024-02-24 | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | ERNESTO MARTINEZ POBLETE | 12
Antecedentes de Personal | 2024-02-24 | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | JAIME ALVAREZ VALDEBENITO | 12
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia | 2024-02-24 | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | SERGIO CARRASCO ABURTO | 12
N1 LUIS MARTINEZ PINELA CAPATAZ - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | MELQUISEDEC VASQUEZ VERA | 12
N2 LUIS UBILLA ANTIHUENO MAESTRO MAYOR - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | OLIVER FUENTES DIAZ | 12
N3 RICARDO VILLABLANCA PAZ MAESTRO PRIMERA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | NICOLAS OLGUIN ROJAS | 12
N4 ERNESTO MARTINEZ POBLETE MAESTRO PRIMERA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | CRISTIAN CORTES FICA | 12
N5 JAIME ALVAREZ VALDEBENITO MAESTRO PRIMERA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | JOSE ALVAREZ PACHECO | 12
Puntos de trabajo según programa | 2024-02-24 | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | CARLOS CARRASCO CEA | 12
Trabajador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | CLAUDIO VARGAS DIAZ | 12
N1 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | JUAN ALCANTARE GONZALEZ | 12
N2 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | CRISTIAN MORA SANHUEZA | 12
N3 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | PEDRO CARTES CASTILLO | 12
N4 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | GERMAN ARIAS ARANCIBIA | 12
N5 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | OMAR CASTRO LEIVA | 12
HH Día 5.00 5.00 3.00 6.00 18.00 3.00 2.00 2.00 6.00 2.00 2.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | MIGUEL PEÑA GAJARDO | 12
Trabajador T12 T13 Total | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | CLAUDIO SARMIENTO SAAVEDRA | 12
N1 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | MARCO MARTINEZ ARANCIBIA | 12
N2 1.00 2.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | MANUEL BASADUREN BIZAMA | 12
N3 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | BASTIÁN CARO MOYA | 12
N4 1.00 2.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | CHRISTOPHER BAHAMONDES SALAZAR | 12
N5 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | ALAN MARTINEZ MARTINEZ | 12
HH Día 2.00 4.00 60.00 | 2024-02-24 | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | DIEGO DIAZ DIAZ | 12
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | PATRICK PORTILLA GALVEZ | 12
T1 6 Colación 5.00 | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | CESAR SAEZ SILVA | 12
T2 2 Charla diaria 5.00 | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | MANUEL GALLEGOS SAAVEDRA | 12
T3 275614 Se realiza ordenamiento general del área, vestidores y oficinas,ÁREA SX. Obras Normales 3.00 | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | JUAN MUÑOZ RAMOS | 12
T4 251742 Se inicia armado de andamio acceso a lavador B, AREA SX. Obras Normales 6.00 | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | ALDO CAMPOS ULLOA | 12
T5 274748 Se realiza continuación de andamio acceso a interior de lavador B, AREA SX. Obras Normales 18.00 | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | VICTOR ARANEDA JARA | 12
T6 88203 Se realiza desarme de andamio acceso a lavador B contado este exterior, por excavación en | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | DANIEL ARANCIBIA MOLINA | 12
el área, ÁREA SX. | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | NICOLAS ALBORNOZ ROBLES | 12
Obras Normales 3.00 | 2024-02-24 | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | MATHIAS RUBILAR GUTIERREZ | 12
T7 240577 Desarme de andamio en pilares lado acopio de sal, ÁREA AGLOMERADO. Obras Normales 2.00 | 2024-02-24 | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | DANIEL OYANEDEL RAMIREZ | 12
T8 176196 Desarme y armado de andamio en cruce de peatones sector instalación de aglomerado, | 2024-02-24 | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | GUILLERMO SEPULVEDA ORTEGA | 12
ÁREA AGLOMERADO. | 2024-02-24 | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | REINALDO LANAS VEGA | 12
Obras Normales 2.00 | 2024-02-24 | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | ALVARO RIFO JARA | 12
T9 245755 Trabajo en stambay por maniobras de de izaje, descarga de prefabricado sector acopio de | 2024-02-24 | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | JOSE CALDERON TAPIA | 12
sal, ÁREA AGLOMERADO. | 2024-02-24 | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | VICTOR CARRILLO LARREGLA | 12
Obras Normales 6.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | NELSON ESPARZA TORRES | 12
T10 114066 Desarme de andamio en carrera de perfiles de prefabricado, ÁREA AGLOMERADO. Obras Normales 2.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | FULGENCIO ESPARZA CASTRO | 12
T11 130003 Carga y descarga de material de andamio en sector de acopio de sal, ÁREA AGLOMERADO Obras Normales 2.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | ROLANDO MEDINA CEBALLOS | 12
T12 151298 Armado de andamio para alineación de prefabricado lado oriente en acopio de sal, ÁREA | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | MARCOS RODRÍGUEZ ORTIZ | 12
AGLOMERADO. | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | LUIS SAAVEDRA PONCE | 12
Obras Normales 2.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | HECTOR ACEVEDO DROGUETT | 12
T13 294292 Traslado de material de andamio para armado de andamio a fabricado en acopio de sal, | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | LEONEL HERNANDEZ CHEGUAN | 12
ÁREA AGLOMERADO. | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | CESAR ZULETA PINILLA | 12
Obras Normales 4.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | FRANCISCO ESPARZA VALENZUELA | 12
Total 60.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | MIGUEL CARRERA ILLANES | 12
1606107320240224091842 - Página 1 de 2 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | DANILO BORDA HERRERA | 12
1606107320240224091842 - Página 2 de 2 | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | BENJAZMIN GUZMAN PINTO | 12
Reporte de Trabajos Diarios | 2024-02-24 | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | LEONARDO BELTRÁN MELLA | 12
14X14 A - ANDAMIOS | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | FRANKLIN AZOCAR ELMES | 12
2024-02-24 | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | JAVIERA RIVAS RIOS | 12
Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | KEVIN TOLEDO NUÑEZ | 12
Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | LUIS MERCADO TORRES | 12
Antecedentes de Personal | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | BENJASMIN IBAÑEZ REBOLLEDO | 12
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | IGNACIO QUEZADA BADILLA | 12
N1 SERGIO CARRASCO ABURTO CAPATAZ - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | PABLO TORRES TORRES | 12
N2 MELQUISEDEC VASQUEZ VERA MAESTRO MAYOR - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | FABIAN CAMPOS SAEZ | 12
N3 OLIVER FUENTES DIAZ MAESTRO PRIMERA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | LUIS REBOLLEDO AGUILAR | 12
N4 NICOLAS OLGUIN ROJAS MAESTRO PRIMERA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Ausente | 2024-02-24 | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | JOSE QUEZADA BADILLA | 12
N5 CRISTIAN CORTES FICA MAESTRO PRIMERA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Ausente | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | IVAN BELLO VALENZUELA | 12
N6 JOSE ALVAREZ PACHECO MAESTRO PRIMERA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | CARLOS PARRA ALVAREZ | 12
N7 CARLOS CARRASCO CEA MAESTRO SEGUNDA - ANDAMIOS - ANDAMIOS Presente | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | ALEXIS MORALES ITURRA | 12
Puntos de trabajo según programa | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | ADAN TAMAYO VALDEBENITO | 12
Trabajador T1 T2 Total | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | JEYSON HERMOSILLA ALVARADO | 12
N1 1.00 11.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | AURELIO VALDES | 12
N2 1.00 11.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | JUAN ALARCON ORELLANA | 12
N3 1.00 11.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | JOSE RAMIREZ GOMEZ | 12
N4 0.00 0.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | ESTEBAN PARRA SILVA | 12
N5 0.00 0.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | RICARDO MEZA MUÑOZ | 12
N6 1.00 11.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | MIGUEL VIVEROS LERMANDA | 12
N7 1.00 11.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | JULIO CASTILLO BRUNO | 12
HH Día 5.00 55.00 60.00 | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | DANIEL HERRERA PARRA | 12
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH | 2024-02-24 | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | FELIPE VIVAR GONZALEZ | 12
T1 6 Colación 5.00 | 2024-02-24 | Capataz JORDAN SILVA CONTRERAS Turno 14 x14 A | JORDAN SILVA CONTRERAS | 12
T2 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 55.00 | 2024-02-24 | Capataz JORDAN SILVA CONTRERAS Turno 14 x14 A | FELIPE FIERRO VEJAR | 12
Total 60.00 | 2024-02-24 | Capataz JORDAN SILVA CONTRERAS Turno 14 x14 A | BASTIAN ÁLVAREZ TAPIA | 12
1439081220240224091843 - Página 1 de 1 | 2024-02-24 | Capataz JORDAN SILVA CONTRERAS Turno 14 x14 A | ESTEBAN MORENO CORTES | 12
Reporte de Trabajos Diarios | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | MANUEL PAIVA REINOSO | 12
14X14 A - ELÉCTRICA | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | FREDDY PUCHU ARANCIBIA | 12
2024-02-24 | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | PABLO LAFUENTE URREJOLA | 12
Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | EDUARDO ORMEÑO PARRA | 12
Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | PABLO GONZALEZ LABARCA | 12
Antecedentes de Personal | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | JESUS CHAVEZ ALCANTARA | 12
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | JOHNNY HERRERA RICHARD | 12
N1 CLAUDIO VARGAS DIAZ CAPATAZ - ELECTRICO - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | RICARDO VENEGAS AVELLO | 12
N2 JUAN ALCANTARE GONZALEZ TRABAJADOR - ELECTRICA - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | RICARDO CIFUENTES SOTO | 12
N3 CRISTIAN MORA SANHUEZA MAESTRO MAYOR - ELECTRICA - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | JUAN SAEZ CONTRERAS | 12
N4 PEDRO CARTES CASTILLO MAESTRO MAYOR - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | DANIEL HOFMANN PACHECO | 12
N5 GERMAN ARIAS ARANCIBIA MAESTRO MAYOR - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | ROBERTO MARTINEZ RIVAS | 12
N6 OMAR CASTRO LEIVA MAESTRO MAYOR - ELECTRICA - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | LUIS PONCE MIRANDA | 12
N7 MIGUEL PEÑA GAJARDO MAESTRO PRIMERA - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | HECTOR OLIVA GAYARDO | 12
N8 CLAUDIO SARMIENTO SAAVEDRA MAESTRO PRIMERA - ELECTRICA - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | JOAQUIN BARRA MANRIQUEZ | 12
N9 MARCO MARTINEZ ARANCIBIA MAESTRO PRIMERA - ELECTRICO - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | NICOLAS CABEZAS PEREIRA | 12
N10 MANUEL BASADUREN BIZAMA MAESTRO PRIMERA - ELECTRICO - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | DIEGO NICLOUSE ARANEDA | 12
N11 BASTIÁN CARO MOYA MAESTRO PRIMERA - ELECTRICO - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | RODRIGO PLAZA YAÑEZ | 12
N12 CHRISTOPHER BAHAMONDES SALAZAR MAESTRO PRIMERA - ELECTRICA - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | LUIS SEPULVEDA OSSES | 12
N13 ALAN MARTINEZ MARTINEZ MAESTRO PRIMERA - ELECTRICA - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | LUIS SANCHEZ JIMENEZ | 12
N14 DIEGO DIAZ DIAZ MAESTRO SEGUNDA - ELECTRICO - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | JOSE GUZMAN GUTIERREZ | 12
Puntos de trabajo según programa | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | JUAN PADILLA CARDENAS | 12
Trabajador T1 T2 T3 T4 T5 Total | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | BERMAN ESPINOZA CUEVAS | 12
N1 1.00 1.00 1.00 6.00 3.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | NICOLAS GARRIDO LILLO | 12
N2 0.00 1.00 1.00 10.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | JERSO LEIVA RUIZ | 12
N3 0.00 1.00 1.00 7.00 3.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | OSCAR OLIVARES SAN MARTIN | 12
N4 10.00 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | DANILO NOVOA ARRIAGADA | 12
N5 10.00 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | FELIPE GATICA SEPULVEDA | 12
N6 0.00 1.00 1.00 10.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | CRISTIAN LASTRA MORALES | 12
N7 10.00 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | GIOVANI CORTES CORDANO | 12
N8 0.00 1.00 1.00 10.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | CARLOS SANTIBAÑEZ GALLARDO | 12
N9 0.00 1.00 1.00 10.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | TOMAS ACEVEDO FUENTES | 12
N10 0.00 1.00 1.00 7.00 3.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | LUIS DELGADILLO MELGAR | 12
N11 0.00 1.00 1.00 7.00 3.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | NELSON CORDOVA TRONCOSO | 12
N12 0.00 1.00 1.00 10.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | DIEGO RODRIGUEZ MENDEZ | 12
N13 10.00 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | LUIS TEJOS BELTRÁN | 12
N14 10.00 1.00 1.00 0.00 0.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz HANS OPAZO ZAMBRANO Turno 14 x14 A | HANS OPAZO ZAMBRANO | 12
HH Día 51.00 14.00 14.00 77.00 12.00 168.00 | 2024-02-24 | Capataz HANS OPAZO ZAMBRANO Turno 14 x14 A | LUIS CASTILLO RIQUELME | 12
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | NELSON BUSTOS MARCHANT | 12
T1 107201 Levantamiento de material asociado a Paneles solares en IIFF generales Obras Normales 51.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | PATRICIO CARRIEL SOTO | 12
T2 6 Colación 14.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | ANGEL MENDOZA VERA | 12
T3 2 Charla diaria 14.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | DAVIS ZUÑIGA ROJAS | 12
T4 110367 Apoyo PP3 ; Confeccion e instalacion de chicotes aterramiento en lineas de piping Obras Normales 77.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | MICHAEL GONZALEZ DIAZ | 12
T5 189504 Apoyo PP3 ; Pruebas de aislacion y conexionado de motor 410-5AGP-010 Obras Normales 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | MAURO ZAMBRANO GUZMAN | 12
Total 168.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | OMAR QUILODRAN BULNES | 12
1592277720240224091846 - Página 1 de 2 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | IVAN JARA SOTO | 12
1592277720240224091846 - Página 2 de 2 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | CRISTIAN AGUILERA CONTRERAS | 12
Reporte de Trabajos Diarios | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | PATRICIO MUÑOZ VASQUEZ | 12
14X14 A - ELÉCTRICA | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | CRISTIAN CARRASCO JARA | 12
2024-02-24 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | RAUL OSSES GONZALEZ | 12
Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | MIGUEL MONTENEGRO BURGOS | 12
Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | FERNANDO BARAHONA GUERRA | 12
Antecedentes de Personal | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | ENZO URQUIETA MORALEDA | 12
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | JUAN JOFRE VERA | 12
N1 PATRICK PORTILLA GALVEZ CAPATAZ - ELECTRICO - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | CRISTIAN RIOS FAUNDEZ | 12
N2 CESAR SAEZ SILVA CAPATAZ - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | ANGELO TOLOZA BARRAZA | 12
N3 MANUEL GALLEGOS SAAVEDRA MAESTRO MAYOR - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | JUAN JARPA PINO | 12
N4 JUAN MUÑOZ RAMOS MAESTRO MAYOR - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | JAVIER NAVARRO ALVAREZ | 12
N5 ALDO CAMPOS ULLOA MAESTRO PRIMERA - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | HECTOR AUCAL ORMEÑO | 12
N6 VICTOR ARANEDA JARA MAESTRO PRIMERA - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | LUIS ORMEÑO CUEVAS | 12
N7 DANIEL ARANCIBIA MOLINA MAESTRO PRIMERA - ELECTRICO - ELÉCTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | FELIPE PALMA GOMEZ | 12
N8 NICOLAS ALBORNOZ ROBLES MAESTRO SEGUNDA - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | EXEQUIEL MONTOYA FIGUEROA | 12
N9 MATHIAS RUBILAR GUTIERREZ MAESTRO SEGUNDA - ELECTRICA - ELECTRICA Presente | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | LUCAS VILLEGAS VILCHEZ | 12
Puntos de trabajo según programa | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | LUIS GUTIERREZ GARRIDO | 12
Trabajador T1 T2 T3 Total | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | ENRIQUE ZAMBRANO ZAMBRANO | 12
N1 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | EDUARDO CABEZAS PEREZ | 12
N2 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | DIEGO CANDIA NAVARRETE | 12
N3 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | WILSON OLIVARES PINO | 12
N4 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | SEBASTIAN OLATE FUENTEALBA | 12
N5 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | LUIS ARAYA HUENTEO | 12
N6 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | CRISTIAN ROSALES MOLINA | 12
N7 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | MANUEL FLORES ADAROS | 12
N8 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | RODRIGO BARRAZA MARABOLI | 12
N9 1.00 1.00 10.00 12.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | IVAN MEDINA URBINA | 12
HH Día 9.00 9.00 90.00 108.00 | 2024-02-24 | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | LUIS FLORES SOTO | 12
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 6 Colación 9.00
T2 2 Charla diaria 9.00
T3 286553 instalación de aditivo kam en planta de alimentación de sal y correa Obras Normales 90.00
Total 108.00
1590990920240224091848 - Página 1 de 1
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - ENFIERRADURA
2024-02-24
Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad ENFIERRADURA
Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 DANIEL OYANEDEL RAMIREZ CAPATAZ - ENFIERRADURA - OBRAS CIVILES Presente
N2 GUILLERMO SEPULVEDA ORTEGA MAESTRO MAYOR - ENFIERRADURA - OBRAS CIVILES Presente
N3 REINALDO LANAS VEGA MAESTRO MAYOR - ENFIERRADURA - OBRAS CIVILES Presente
N4 ALVARO RIFO JARA MAESTRO PRIMERA - ENFIERRADURA - OBRAS CIVILES Presente
N5 JOSE CALDERON TAPIA MAESTRO PRIMERA - ENFIERRADURA - OBRAS CIVILES Presente
N6 VICTOR CARRILLO LARREGLA MAESTRO PRIMERA - ENFIERRADURA - OBRAS CIVILES Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 T3 T4 Total
N1 5.00 1.00 5.00 1.00 12.00
N2 5.00 1.00 5.00 1.00 12.00
N3 5.00 1.00 5.00 1.00 12.00
N4 5.00 1.00 5.00 1.00 12.00
N5 5.00 1.00 5.00 1.00 12.00
N6 5.00 1.00 5.00 1.00 12.00
HH Día 30.00 6.00 30.00 6.00 72.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 266356 armado de enfierradura en radier spirok lavador C Obras Normales 30.00
T2 2 Charla diaria 6.00
T3 108707 carga de fierro a camion rampla en forma manual de AGLOMERADO a SX Obras Normales 30.00
T4 6 Colación 6.00
Total 72.00
1240230820240224091849 - Página 1 de 1
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - HORMIGON
2024-02-24
Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN
Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 NELSON ESPARZA TORRES CAPATAZ - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N2 FULGENCIO ESPARZA CASTRO MAESTRO MAYOR - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N3 ROLANDO MEDINA CEBALLOS MAESTRO MAYOR - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N4 MARCOS RODRÍGUEZ ORTIZ MAESTRO MAYOR - CARPINTERIA - OBRAS CIVILES Presente
N5 LUIS SAAVEDRA PONCE MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N6 HECTOR ACEVEDO DROGUETT CHOFER CAMION ALJIBE - ALJIBE - OPERADORES Presente
N7 LEONEL HERNANDEZ CHEGUAN MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N8 CESAR ZULETA PINILLA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N9 FRANCISCO ESPARZA VALENZUELA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N10 MIGUEL CARRERA ILLANES MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N11 DANILO BORDA HERRERA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N12 BENJAZMIN GUZMAN PINTO OPERADOR - RETROEXCAVADORA - MAQUINARIA Y EQUIPOS Presente
N13 LEONARDO BELTRÁN MELLA OPERADOR DE MAQUINARIA - RODILLO - OPERADORES Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
N1 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
N2 1.00 0.00 0.00 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N4 1.00 0.00 0.00 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N5 1.00 5.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N6 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N7 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
N8 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N9 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
N10 1.00 0.00 0.00 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N11 1.00 5.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
N12 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
N13 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00
HH Día 13.00 10.00 10.00 13.00 30.00 10.00 20.00 20.00 10.00 10.00 20.00
Trabajador Total
N1 12.00
N2 12.00
N3 12.00
N4 12.00
N5 12.00
N6 12.00
N7 12.00
N8 12.00
N9 12.00
N10 12.00
N11 22.00
N12 12.00
N13 12.00
HH Día 166.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 2 Charla diaria 13.00
T2 256422 Decimbre de moldajes en Radiel R2 lavador B Obras Normales 10.00
T3 99889 Fabricación de rodon faltante para instalación de FRP en lavador C Obras Normales 10.00
T4 6 Colación 13.00
T5 89564 Instalación de moldajes en murete lado Esté lavador C. Obras Normales 30.00
T6 200705 Humectación de areas en general. Obras Normales 10.00
T7 87846 posicionamiento y fijación de inserto muro 4 lavador B ( adicional) Obras Adicionales 20.00
T8 241767 Decimbre de pasada de muro lado Este y picado resane . lavador B (adicional) Obras Adicionales 20.00
T9 183130 Equipo operativo en area SX 10.00
1744539820240224091852 - Página 1 de 2
T10 80917 Equipo operativo en área Aglomerado 10.00
T11 230238 Decimbre de moldajes en murete lado Este lavador B Obras Normales 20.00
Total 166.00
1744539820240224091852 - Página 2 de 2
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - MECÁNICA
2024-02-24
Disciplina MECÁNICA Especialidad MECANICA
Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 FRANKLIN AZOCAR ELMES CAPATAZ - MECANICA - MECÁNICA Presente
N2 JAVIERA RIVAS RIOS MAESTRO MAYOR - MECANICA - MECÁNICA Presente
N3 KEVIN TOLEDO NUÑEZ MAESTRO MAYOR - ESTRUCTURA - ESTRUCTURA Presente
N4 LUIS MERCADO TORRES MAESTRO MAYOR - MECANICA - MECÁNICA Presente
N5 BENJAMIN IBAÑEZ REBOLLEDO MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECÁNICA Presente
N6 IGNACIO QUEZADA BADILLA MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECÁNICA Presente
N7 PABLO TORRES TORRES MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECANICA Presente
N8 FABIAN CAMPOS SAEZ MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECÁNICA Presente
N9 LUIS REBOLLEDO AGUILAR MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECANICA Presente
N10 JOSE QUEZADA BADILLA MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECANICA Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total
N1 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
N2 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 10.00 12.00
N3 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 10.00 12.00
N4 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
N5 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
N6 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
N7 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
N8 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
N9 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
N10 2.00 1.00 6.00 2.00 1.00 0.00 12.00
HH Día 16.00 10.00 48.00 16.00 10.00 20.00 120.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 138641 montaje de prefabricados en aglomerado Obras Normales 16.00
T2 2 Charla diaria 10.00
T3 279120 descarga de camiones (4) con prefabricados , en aglomerado con apoyo de grua telescopica Obras Normales 48.00
T4 279965 montajes de cepas 1 y 2 en aglomerado con apoyo de grua telescopica Obras Normales 16.00
T5 6 Colación 10.00
T6 296547 apoyo a oficina tecnica Obras Normales 20.00
Total 120.00
1372806720240224091854 - Página 1 de 2
1372806720240224091854 - Página 2 de 2
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - OBRAS CIVILES
2024-02-24
Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN
Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 IVAN BELLO VALENZUELA CAPATAZ - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N2 CARLOS PARRA ALVAREZ MAESTRO MAYOR - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N3 ALEXIS MORALES ITURRA MAESTRO MAYOR - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N4 ADAN TAMAYO VALDEBENITO MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N5 JEYSON HERMOSILLA ALVARADO MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N6 AURELIO VALDES _ MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N7 JUAN ALARCON ORELLANA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Ausente
N8 JOSE RAMIREZ GOMEZ MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N9 ESTEBAN PARRA SILVA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N10 RICARDO MEZA MUÑOZ MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N11 MIGUEL VIVEROS LERMANDA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N12 JULIO CASTILLO BRUNO MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N13 DANIEL HERRERA PARRA OPERADOR - MOTONIVELADORA - MAQUINARIA Y EQUIPOS Presente
N14 FELIPE VIVAR GONZALEZ OPERADOR DE MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA - OPERADORES Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Total
N1 0.50 1.00 0.00 0.50 2.00 3.00 2.00 3.00 0.00 12.00
N2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 12.00
N3 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.00
N4 0.50 1.00 4.00 0.50 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
N5 0.50 1.00 4.00 0.50 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
N6 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 12.00
N7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N8 0.50 1.00 4.00 0.50 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
N9 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 12.00
N10 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.00
N11 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 12.00
N12 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 12.00
N13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00
N14 0.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 12.00
HH Día 6.00 12.00 12.00 6.00 20.00 23.00 22.00 43.00 12.00 156.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 7 Confección de documentos 6.00
T2 6 Colación 12.00
T3 170865 Asistentes de izaje en descarga de fierro y pedestales en área Aglomerado Obras Normales 12.00
T4 2 Charla diaria 6.00
T5 284540 Relleno de forma manual en preparación de sello y compactacion en sala eléctrica
Aglomerado
Obras Normales 20.00
T6 266075 Tratamiento de juntas en pedestales e instalación de placas de nivelación en área
alimentación de sal Aglomerado
Obras Normales 23.00
T7 212941 Carpintería, confección de atriles, almuadillas para contenedores en área Aglomerado Obras Normales 22.00
T8 292633 Paleteros en confección de pretil en intalacion Aglomerado, relleno de material estructural en
excavación de malla de tierra en loza de aproximación Aglomerado
Obras Normales 43.00
T9 132345 Lectura de procedimientos de maquinaria Obras Normales 12.00
Total 156.00
1406505120240224091858 - Página 1 de 2
1406505120240224091858 - Página 2 de 2
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - OBRAS CIVILES
2024-02-24
Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad CARPINTERIA
Capataz JORDAN SILVA CONTRERAS Turno 14 x14 A
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 JORDAN SILVA CONTRERAS CAPATAZ - CARPINTERIA - OBRAS CIVILES Presente
N2 FELIPE FIERRO VEJAR MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N3 BASTIAN ÁLVAREZ TAPIA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N4 ESTEBAN MORENO CORTES MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 Total
N1 1.00 11.00 12.00
N2 1.00 11.00 12.00
N3 1.00 11.00 12.00
N4 1.00 11.00 12.00
HH Día 4.00 44.00 48.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 6 Colación 4.00
T2 105797 Identicacion y calificación de enfierradura para sector lavado de gases, loza de aproximación,
mesclador estatico, loza tova en área aglomerado
44.00
Total 48.00
1518613520240224091859 - Página 1 de 1
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - OBRAS CIVILES
2024-02-24
Disciplina MAQUINARIA Y EQUIPOS Especialidad MAQSA
Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 MANUEL PAIVA REINOSO CAPATAZ - MAQSA - MAQUINARIA Y EQUIPOS Presente
N2 FREDDY PUCHU ARANCIBIA MAESTRO MAYOR - OBRAS CIVILES - OBRAS CIVILES Presente
N3 PABLO LAFUENTE URREJOLA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N4 EDUARDO ORMEÑO PARRA MAESTRO PRIMERA - OBRAS CIVILES - OBRAS CIVILES Presente
N5 PABLO GONZALEZ LABARCA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N6 JESUS CHAVEZ ALCANTARA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N7 JOHNNY HERRERA RICHARD OPERADOR - EXCAVADORA - MAQUINARIA Y EQUIPOS Presente
N8 RICARDO VENEGAS AVELLO OPERADOR - MOTONIVELADORA - MOVIMIENTO DE TIERRA Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 Total
N1 11.00 1.00 12.00
N2 11.00 1.00 12.00
N3 11.00 1.00 12.00
N4 11.00 1.00 12.00
N5 11.00 1.00 12.00
N6 11.00 1.00 12.00
N7 11.00 1.00 12.00
N8 11.00 1.00 12.00
HH Día 88.00 8.00 96.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 88.00
T2 7 Confección de documentos 8.00
Total 96.00
1953294720240224091901 - Página 1 de 1
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - OBRAS CIVILES
2024-02-24
Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES
Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 RICARDO CIFUENTES SOTO CAPATAZ - OBRAS CIVILES - OBRAS CIVILES Presente
N2 JUAN SAEZ CONTRERAS MAESTRO MAYOR - MOLDAJE - OBRAS CIVILES Presente
N3 DANIEL HOFMANN PACHECO MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N4 ROBERTO MARTINEZ RIVAS MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N5 LUIS PONCE MIRANDA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N6 HECTOR OLIVA GAYARDO MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N7 JOAQUIN BARRA MANRIQUEZ MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
N8 NICOLAS CABEZAS PEREIRA MAESTRO PRIMERA - HORMIGÓN - OBRAS CIVILES Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Total
N1 2.50 1.00 0.00 2.50 0.92 0.08 0.00 0.00 5.00 12.00
N2 2.50 1.00 0.00 2.50 0.92 0.08 3.00 2.00 0.00 12.00
N3 2.50 1.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
N4 2.50 1.00 0.00 2.50 0.92 0.08 3.00 2.00 0.00 12.00
N5 2.50 1.00 0.00 0.00 0.92 0.08 0.00 0.00 7.50 12.00
N6 2.50 1.00 0.00 2.50 0.92 0.08 0.00 0.00 5.00 12.00
N7 2.50 1.00 0.00 2.50 0.92 0.08 0.00 0.00 5.00 12.00
N8 2.50 1.00 0.00 0.00 0.92 0.08 0.00 0.00 7.50 12.00
HH Día 20.00 8.00 8.50 12.50 6.44 0.56 6.00 4.00 30.00 96.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 267071 hormigonado poc lavador C Obras Normales 20.00
T2 6 Colación 8.00
T3 103551 apoyo cuadrilla externa Obras Normales 8.50
T4 296685 spirok lavador C Obras Normales 12.50
T5 7 Confección de documentos 6.44
T6 2 Charla diaria 0.56
T7 176469 apoyo parada de planta Obras Normales 6.00
T8 115631 traslado de materiales Obras Normales 4.00
T9 283041 picado y pulido de piso lavador C Obras Normales 30.00
Total 96.00
1255769420240224091902 - Página 1 de 2
1255769420240224091902 - Página 2 de 2
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - PIPING
2024-02-24
Disciplina PIPING Especialidad PIPING
Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 DIEGO NICLOUSE ARANEDA CAPATAZ - PIPING - PIPING Presente
N2 RODRIGO PLAZA YAÑEZ MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N3 LUIS SEPULVEDA OSSES MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N4 LUIS SANCHEZ JIMENEZ MAESTRO PRIMERA - PIPING Presente
N5 JOSE GUZMAN GUTIERREZ MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N6 JUAN PADILLA CARDENAS MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N7 BERMAN ESPINOZA CUEVAS MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N8 NICOLAS GARRIDO LILLO MAESTRO SEGUNDA - PIPING - PIPING Presente
N9 JERSO LEIVA RUIZ OPERADOR HDPE - HDPE - SOLDADURA Presente
N10 OSCAR OLIVARES SAN MARTIN OPERADOR HDPE - HDPE - SOLDADURA Presente
N11 DANILO NOVOA ARRIAGADA OPERADOR HDPE - HDPE - SOLDADURA Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 Total
N1 11.00 1.00 12.00
N2 11.00 1.00 12.00
N3 11.00 1.00 12.00
N4 11.00 1.00 12.00
N5 11.00 1.00 12.00
N6 11.00 1.00 12.00
N7 11.00 1.00 12.00
N8 11.00 1.00 12.00
N9 11.00 1.00 12.00
N10 11.00 1.00 12.00
N11 11.00 1.00 12.00
HH Día 121.00 11.00 132.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 121.00
T2 6 Colación 11.00
Total 132.00
1775104720240224091905 - Página 1 de 2
1775104720240224091905 - Página 2 de 2
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - PIPING
2024-02-24
Disciplina PIPING Especialidad PIPING
Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 FELIPE GATICA SEPULVEDA CAPATAZ - PIPING - PIPING Presente
N2 CRISTIAN LASTRA MORALES MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N3 GIOVANI CORTES CORDANO MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N4 CARLOS SANTIBAÑEZ GALLARDO MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N5 TOMAS ACEVEDO FUENTES MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N6 LUIS DELGADILLO MELGAR MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N7 NELSON CORDOVA TRONCOSO MAESTRO SEGUNDA - PIPING - PIPING Presente
N8 DIEGO RODRIGUEZ MENDEZ MAESTRO SEGUNDA - PIPING - PIPING Presente
N9 LUIS TEJOS BELTRÁN MAESTRO SEGUNDA - PIPING - PIPING Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 Total
N1 1.00 11.00 12.00
N2 1.00 11.00 12.00
N3 1.00 11.00 12.00
N4 1.00 11.00 12.00
N5 1.00 11.00 12.00
N6 1.00 11.00 12.00
N7 1.00 11.00 12.00
N8 1.00 11.00 12.00
N9 1.00 11.00 12.00
HH Día 9.00 99.00 108.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 6 Colación 9.00
T2 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 99.00
Total 108.00
1291833520240224091906 - Página 1 de 1
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 A - PIPING
2024-02-24
Disciplina PIPING Especialidad PIPING
Capataz HANS OPAZO ZAMBRANO Turno 14 x14 A
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 HANS OPAZO ZAMBRANO CAPATAZ - PIPING - PIPING Presente
N2 LUIS CASTILLO RIQUELME MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
Puntos de trabajo según programa
Trabajador T1 T2 Total
N1 1.00 11.00 12.00
N2 1.00 11.00 12.00
HH Día 2.00 22.00 24.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 6 Colación 2.00
T2 187552 Termino de prearmado cepa 5 correa 22.00
Total 24.00
1628260120240224091906 - Página 1 de 1
Reporte de Trabajos Diarios
14X14 B - ESTRUCTURA
2024-02-24
Disciplina ESTRUCTURA Especialidad ESTRUCTURA
Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B
Antecedentes de Personal
Trabajador Rol Nombre Cargo Asistencia
N1 NELSON BUSTOS MARCHANT CAPATAZ - ESTRUCTURA - ESTRUCTURA Presente
N2 PATRICIO CARRIEL SOTO MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N3 ANGEL MENDOZA VERA MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N4 DAVIS ZUÑIGA ROJAS MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N5 MICHAEL GONZALEZ DIAZ MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N6 MAURO ZAMBRANO GUZMAN MAESTRO MAYOR - MECANICA - MECÁNICA Presente
N7 OMAR QUILODRAN BULNES MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N8 IVAN JARA SOTO MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N9 CRISTIAN AGUILERA CONTRERAS MAESTRO MAYOR - PIPING - PIPING Presente
N10 PATRICIO MUÑOZ VASQUEZ MAESTRO MAYOR - ESTRUCTURA - ESTRUCTURA Presente
N11 CRISTIAN CARRASCO JARA MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECÁNICA Presente
N12 RAUL OSSES GONZALEZ MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N13 MIGUEL MONTENEGRO BURGOS MAESTRO PRIMERA - ESTRUCTURA - ESTRUCTURA Presente
N14 FERNANDO BARAHONA GUERRA MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N15 ENZO URQUIETA MORALEDA MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N16 JUAN JOFRE VERA MAESTRO PRIMERA - ESTRUCTURA - ESTRUCTURA Presente
N17 CRISTIAN RIOS FAUNDEZ MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECÁNICA Presente
N18 ANGELO TOLOZA BARRAZA MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N19 JUAN JARPA PINO MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N20 JAVIER NAVARRO ALVAREZ MAESTRO PRIMERA - ESTRUCTURA - ESTRUCTURA Presente
N21 HECTOR AUCAL ORMEÑO MAESTRO PRIMERA - MECANICA - MECÁNICA Presente
N22 LUIS ORMEÑO CUEVAS MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N23 FELIPE PALMA GOMEZ MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N24 EXEQUIEL MONTOYA FIGUEROA MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N25 LUCAS VILLEGAS VILCHES MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N26 LUIS GUTIERREZ GARRIDO MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N27 ENRIQUE ZAMBRANO ZAMBRANO SOLDADOR PLANCHA - SOLDADURA PLANCHA - SOLDADURA Presente
N28 EDUARDO CABEZAS PEREZ MAESTRO PRIMERA - PIPING - PIPING Presente
N29 DIEGO CANDIA NAVARRETE MAESTRO SEGUNDA - PIPING - PIPING Presente
N30 WILSON OLIVARES PINO MAESTRO SEGUNDA - ESTRUCTURA - ESTRUCTURA Presente
N31 SEBASTIAN OLATE FUENTEALBA MAESTRO SEGUNDA - PIPING - PIPING Presente
N32 LUIS ARAYA HUENTEO SOLDADOR - SOLDADURA PLANCHA - SOLDADURA Presente
N33 CRISTIAN ROSALES MOLINA SOLDADOR TIG - SOLDADURA Presente
N34 MANUEL FLORES ADAROS OPERADOR HDPE - HDPE - SOLDADURA Presente
N35 RODRIGO BARRAZA MARABOLI OPERADOR HDPE - HDPE - SOLDADURA Presente
N36 IVAN MEDINA URBINA OPERADOR HDPE - HDPE - SOLDADURA Presente
N37 LUIS FLORES SOTO OPERADOR HDPE - HDPE - SOLDADURA Presente
Puntos de trabajo según programa
919648020240224091911 - Página 1 de 3
Trabajador T1 T2 T3 Total
N1 0.50 1.00 10.50 12.00
N2 0.50 1.00 10.50 12.00
N3 0.50 1.00 10.50 12.00
N4 0.50 1.00 10.50 12.00
N5 0.50 1.00 10.50 12.00
N6 0.50 1.00 10.50 12.00
N7 0.50 1.00 10.50 12.00
N8 0.50 1.00 10.50 12.00
N9 0.50 1.00 10.50 12.00
N10 0.50 1.00 10.50 12.00
N11 0.50 1.00 10.50 12.00
N12 0.50 1.00 10.50 12.00
N13 0.50 1.00 10.50 12.00
N14 0.50 1.00 10.50 12.00
N15 0.50 1.00 10.50 12.00
N16 0.50 1.00 10.50 12.00
N17 0.50 1.00 10.50 12.00
N18 0.50 1.00 10.50 12.00
N19 0.50 1.00 10.50 12.00
N20 0.50 1.00 10.50 12.00
N21 0.50 1.00 10.50 12.00
N22 0.50 1.00 10.50 12.00
N23 0.50 1.00 10.50 12.00
N24 0.50 1.00 10.50 12.00
N25 0.50 1.00 10.50 12.00
N26 0.50 1.00 10.50 12.00
N27 0.50 1.00 10.50 12.00
N28 0.50 1.00 10.50 12.00
N29 0.50 1.00 10.50 12.00
N30 0.50 1.00 10.50 12.00
N31 0.50 1.00 10.50 12.00
N32 0.50 1.00 10.50 12.00
N33 0.50 1.00 10.50 12.00
N34 0.50 1.00 10.50 12.00
N35 0.50 1.00 10.50 12.00
N36 0.50 1.00 10.50 12.00
N37 0.50 1.00 10.50 12.00
HH Día 18.50 37.00 388.50 444.00
Tarea Código Nombre Tipo Obra HH
T1 2 Charla diaria 18.50
T2 6 Colación 37.00
T3 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 388.50
Total 444.00
919648020240224091911 - Página 2 de 3
919648020240224091911 - Página 3 de 3

## ACT_FROM_PDF
FECHA | ESPECIALIDAD | CAPATAZ | ACTIVIDADES | HH | ITEM | FRENTE
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T1 6 Colación 5.00 | 5 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T2 2 Charla diaria 5.00 | 5 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T3 275614 Se realiza ordenamiento general del área, vestidores y oficinas,ÁREA SX. Obras Normales 3.00 | 3 | E.4.2.28.9 | IIFF-SX
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T4 251742 Se inicia armado de andamio acceso a lavador B, AREA SX. Obras Normales 6.00 | 6 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T5 274748 Se realiza continuación de andamio acceso a interior de lavador B, AREA SX. Obras Normales 18.00 | 18 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T6 88203 Se realiza desarme de andamio acceso a lavador B contado este exterior, por excavación en area SX | 3 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T7 240577 Desarme de andamio en pilares lado acopio de sal, ÁREA AGLOMERADO. Obras Normales 2.00 | 2 | E.2.3.3.5 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T8 176196 Desarme y armado de andamio en cruce de peatones sector instalación de aglomerado, | 2 | E.2.3.3.5 | IIFF-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T9 245755 Trabajo en stambay por maniobras de de izaje, descarga de prefabricado sector acopio de sal | 6 | E.2.3.3.5 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T10 114066 Desarme de andamio en carrera de perfiles de prefabricado, ÁREA AGLOMERADO. Obras Normales 2.00 | 2 | E.2.3.3.5 | AGLOMERADO-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T11 130003 Carga y descarga de material de andamio en sector de acopio de sal, ÁREA AGLOMERADO Obras Normales 2.00 | 2 | E.2.3.3.5 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T12 151298 Armado de andamio para alineación de prefabricado lado oriente en acopio de sal, ÁREA aglomerado | 2 | E.2.3.3.5 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz LUIS MARTINEZ PINELA Turno 14 x14 A | T13 294292 Traslado de material de andamio para armado de andamio a fabricado en acopio de sal, area aglomerado | 4 | E.2.3.3.5 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | T1 6 Colación 5.00 | 5 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ANDAMIOS Especialidad ANDAMIOS | Capataz SERGIO CARRASCO ABURTO Turno TURNO 14X14 E | T2 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 55.00 | 69 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | T1 107201 Levantamiento de material asociado a Paneles solares en IIFF generales Obras Normales 51.00 | 51 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | T2 6 Colación 14.00 | 14 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | T3 2 Charla diaria 14.00 | 14 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | T4 110367 Apoyo PP3 ; Confeccion e instalacion de chicotes aterramiento en lineas de piping Obras Normales 77.00 | 77 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz CLAUDIO VARGAS DIAZ Turno 14x14 B | T5 189504 Apoyo PP3 ; Pruebas de aislacion y conexionado de motor 410-5AGP-010 Obras Normales 12.00 | 12 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | T1 6 Colación 9.00 | 9 | B.5.1.5.1 | CORREAS-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | T2 2 Charla diaria 9.00 | 9 | B.5.1.5.1 | CORREAS-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ELÉCTRICA Especialidad ELECTRICO | Capataz PATRICK PORTILLA GALVEZ Turno 14x14 B Invierno | T3 286553 instalación de aditivo kam en planta de alimentación de sal y correa Obras Normales 90.00 | 90 | B.5.1.5.1 | CORREAS-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad ENFIERRADURA | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | T1 266356 armado de enfierradura en radier spirok lavador C Obras Normales 30.00 | 30 | B.2.1.1.1 | SPIROK-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad ENFIERRADURA | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | T2 2 Charla diaria 6.00 | 6 | B.2.1.1.1 | SPIROK-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad ENFIERRADURA | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | T3 108707 carga de fierro a camion rampla en forma manual de AGLOMERADO a SX Obras Normales 30.00 | 30 | B.2.1.1.1 | SPIROK-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad ENFIERRADURA | Capataz DANIEL OYANEDEL RAMIREZ Turno 14 x14 A | T4 6 Colación 6.00 | 6 | B.2.1.1.1 | SPIROK-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T1 2 Charla diaria 13.00 | 13 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T2 256422 Decimbre de moldajes en Radiel R2 lavador B Obras Normales 10.00 | 10 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T3 99889 Fabricación de rodon faltante para instalación de FRP en lavador C Obras Normales 10.00 | 10 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T4 6 Colación 13.00 | 13 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T5 89564 Instalación de moldajes en murete lado Esté lavador C. Obras Normales 30.00 | 30 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T6 200705 Humectación de areas en general. Obras Normales 10.00 | 10 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T7 87846 posicionamiento y fijación de inserto muro 4 lavador B ( adicional) Obras Adicionales 20.00 | 20 |  | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T8 241767 Decimbre de pasada de muro lado Este y picado resane . lavador B (adicional) Obras Adicionales 20.00 | 20 |  | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T9 183130 Equipo operativo en area SX 10.00 | 10 |  | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T10 80917 Equipo operativo en área Aglomerado 10.00 | 10 |  | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz NELSON ESPARZA TORRES Turno TURNO 14X14 E | T11 230238 Decimbre de moldajes en murete lado Este lavador B Obras Normales 20.00 | 20 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina MECÁNICA Especialidad MECANICA | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | T1 138641 montaje de prefabricados en aglomerado Obras Normales 16.00 | 16 | B.3.3.2.4 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina MECÁNICA Especialidad MECANICA | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | T2 2 Charla diaria 10.00 | 10 | B.3.3.2.4 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina MECÁNICA Especialidad MECANICA | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | T3 279120 descarga de camiones (4) con prefabricados , en aglomerado con apoyo de grua telescopica Obras Normales 48.00 | 48 | B.3.3.2.4 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina MECÁNICA Especialidad MECANICA | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | T4 279965 montajes de cepas 1 y 2 en aglomerado con apoyo de grua telescopica Obras Normales 16.00 | 16 | B.3.3.2.4 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina MECÁNICA Especialidad MECANICA | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | T5 6 Colación 10.00 | 10 | B.3.3.2.4 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina MECÁNICA Especialidad MECANICA | Capataz FRANKLIN AZOCAR ELMES Turno 14 x14 A | T6 296547 apoyo a oficina tecnica Obras Normales 20.00 | 20 | B.3.3.2.4 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T1 7 Confección de documentos 6.00 | 6 | B.2.2.2.2 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T2 6 Colación 12.00 | 12 | B.2.2.2.2 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T3 170865 Asistentes de izaje en descarga de fierro y pedestales en área Aglomerado Obras Normales 12.00 | 12 | B.2.2.2.2 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T4 2 Charla diaria 6.00 | 6 | B.2.2.2.2 | SALA ELECTRICA-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T5 284540 Relleno de forma manual en preparación de sello y compactacion en sala eléctrica aglomerado | 20 | B.2.2.2.2 | SALA ELECTRICA-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T6 266075 Tratamiento de juntas en pedestales e instalación de placas de nivelación en área alimentacion de sal | 23 | B.2.2.2.2 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T7 212941 Carpintería, confección de atriles, almuadillas para contenedores en área Aglomerado Obras Normales 22.00 | 22 | B.2.2.2.2 | IIFF-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T8 292633 Paleteros en confección de pretil en intalacion Aglomerado, relleno de material estructural en excavacion malla tierra losa de aproximacion | 43 | B.2.2.2.2 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO | 204
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad HORMIGÓN | Capataz IVAN BELLO VALENZUELA Turno 14x14 C Invierno | T9 132345 Lectura de procedimientos de maquinaria Obras Normales 12.00 | 12 | B.2.2.2.2 | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad CARPINTERIA | Capataz JORDAN SILVA CONTRERAS Turno 14 x14 A | T1 6 Colación 4.00 | 4 | E.2.5.3.7 | LAVADORES DE GASES-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad CARPINTERIA | Capataz JORDAN SILVA CONTRERAS Turno 14 x14 A | T2 105797 Identicacion y calificación de enfierradura para sector lavado de gases, loza de aproximación, mezclador estatico, losa tolva area glomerado | 44 | E.2.5.3.7 | LAVADORES DE GASES-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina MAQUINARIA Y EQUIPOS Especialidad MAQSA | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | T1 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 88.00 | 88 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina MAQUINARIA Y EQUIPOS Especialidad MAQSA | Capataz MANUEL PAIVA REINOSO Turno 14 x14 A | T2 7 Confección de documentos 8.00 | 8 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T1 267071 hormigonado poc lavador C Obras Normales 20.00 | 20 | E.2.5.3.3 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T2 6 Colación 8.00 | 8 | E.2.5.3.3 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T3 103551 apoyo cuadrilla externa Obras Normales 8.50 | 8.5 | E.2.5.3.3 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T4 296685 spirok lavador C Obras Normales 12.50 | 12.5 | E.2.5.3.3 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T5 7 Confección de documentos 6.44 | 6.44 | E.2.5.3.3 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T6 2 Charla diaria 0.56 | 0.56 | E.2.5.3.3 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T7 176469 apoyo parada de planta Obras Normales 6.00 | 6 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T8 115631 traslado de materiales Obras Normales 4.00 | 4 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina OBRAS CIVILES Especialidad OBRAS CIVILES | Capataz RICARDO CIFUENTES SOTO Turno 14x14 B | T9 283041 picado y pulido de piso lavador C Obras Normales 30.00 | 30 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Disciplina PIPING Especialidad PIPING | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | T1 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 121.00 | 121 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina PIPING Especialidad PIPING | Capataz DIEGO NICLOUSE ARANEDA Turno 14x14 Noche B | T2 6 Colación 11.00 | 11 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina PIPING Especialidad PIPING | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | T1 6 Colación 9.00 | 9 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina PIPING Especialidad PIPING | Capataz FELIPE GATICA SEPULVEDA Turno 14x14 A Invierno | T2 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 99.00 | 99 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina PIPING Especialidad PIPING | Capataz HANS OPAZO ZAMBRANO Turno 14 x14 A | T1 6 Colación 2.00 | 2 | B.3.3.2.4 | CORREAS-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina PIPING Especialidad PIPING | Capataz HANS OPAZO ZAMBRANO Turno 14 x14 A | T2 187552 Termino de prearmado cepa 5 correa 22.00 | 22 | B.3.3.2.4 | CORREAS-AGLOMERADO
2024-02-25 | Disciplina ESTRUCTURA Especialidad ESTRUCTURA | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | T1 2 Charla diaria 18.50 | 18.5 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ESTRUCTURA Especialidad ESTRUCTURA | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | T2 6 Colación 37.00 | 37 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Disciplina ESTRUCTURA Especialidad ESTRUCTURA | Capataz NELSON BUSTOS MARCHANT Turno 14 x 14 B | T3 PIP-WP4-06 Ejecución PP3 - PP3 (sd) - DETENCION LOCAL TREN C 24 - 26 388.50 | 388.5 | J.1.1.3 | PP3-SX
2024-02-25 | Subcontrato FRP | Subcontrato FRP | T2 6 Colación 37.00 | 17 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Subcontrato FRP | Subcontrato FRP | FRP - Preparacion de Superficie de FRP (Lijado y/o desbaste), Lavador W1-C | 33 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX
2024-02-25 | Subcontrato FRP | Subcontrato FRP | FRP - Traslado de Piezas, Lavador W1-A | 154 | E.4.2.28.9 | LAVADORES-SX

## DOT_MOD_RRLL
FECHA | RUT | APELLIDOS | NOMBRES | CARGO | ESPECIALIDAD | GRUPO | TURNO | HH_RRLL | HH_REPORT
2024-02-25 | 16929005-9 | ACEVEDO DROGUETT | HECTOR ALEJANDRO | OPERADOR CAMION ALJIBE | MAQUINARIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20275772-3 | PARRA SILVA | ESTEBAN NEHEMÍAS | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 21299885-0 | TAMAYO VALDEBENITO | ADAN ALEXANDER | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13728067-1 | AZOCAR ELMES | FRANKLIN ROLANDO | CAPATAZ | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18107378-0 | MERCADO TORRES | LUIS ALEJANDRO | MAESTRO MAYOR | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18343385-7 | QUEZADA BADILLA | IGNACIO ANDRES | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19908278-7 | CARRASCO JARA | CRISTIAN ESTEBAN | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17549630-0 | AUCAL ORMEÑO | HECTOR ALEJANDRO | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20694842-6 | CAMPOS SAEZ | FABIAN ALEXIS | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13371994-6 | IBAÑEZ REBOLLEDO | BENJASMIN DEL CARMEN | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14065051-K | BELLO VALENZUELA | IVAN ENRIQUE | CAPATAZ | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16219655-3 | PARRA ALVAREZ | CARLOS | MAESTRO MAYOR | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 25205473-1 | VALDES | AURELIO JOSE | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12326055-4 | MEZA MUÑOZ | RICARDO ALBERTO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 24477849-6 | CASTILLO BRUNO | JULIO ARCADIO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18946906-3 | HERMOSILLA ALVARADO | JEYSON ROBERTO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16348258-4 | VIVEROS LERMANDA | MIGUEL ANGEL | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17846125-7 | MORALES ITURRA | ALEXIS ISMAEL | MAESTRO MAYOR | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16836650-7 | RAMIREZ GOMEZ | JOSE ANTONIO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13790626-0 | ZAMBRANO GUZMAN | MAURO ALEXANDER | MAESTRO MAYOR | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15658447-9 | RIOS FAUNDEZ | CRISTIAN ANDRES | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 11660770-0 | HERRERA PARRA | DANIEL ALEJANDRO | OPERADOR MOTONIVELADORA | MAQUINARIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14388919-k | MUÑOZ RAMOS | JUAN CARLOS | MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15851419-2 | MARTINEZ ARANCIBIA | MARCO ANTONIO | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15909909-1 | PORTILLA GALVEZ | PATRICK ALEJANDRO | CAPATAZ | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15922777-4 | VARGAS DIAZ | CLAUDIO ANDRES | CAPATAZ | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17042562-6 | CARO MOYA | BASTIÁN RAMÓN | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19334850-5 | BASADUREN BIZAMA | MANUEL MAXIMILIANO | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 9196480-5 | BUSTOS MARCHANT | NELSON MARCIAL | CAPATAZ | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13385313-8 | MUÑOZ VASQUEZ | PATRICIO ANDRES | MAESTRO MAYOR | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16294966-7 | NAVARRO ALVAREZ | JAVIER ORLANDO | MAESTRO PRIMERA | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15189083-0 | MEDINA CEBALLOS | ROLANDO RAMON | MAESTRO MAYOR | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20111592-2 | GARRIDO LILLO | NICOLAS JESUS | MAESTRO SEGUNDA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17751047-5 | NICLOUSE ARANEDA | DIEGO ABDON | CAPATAZ | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15574627-0 | PLAZA YAÑEZ | RODRIGO SEBASTIAN | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18345779-9 | SEPULVEDA OSSES | LUIS FELIPE | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15593227-9 | GUZMAN GUTIERREZ | JOSE ANDRES | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 10817060-3 | PADILLA CARDENAS | JUAN ALFREDO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12197622-6 | SANCHEZ JIMENEZ | LUIS OVIDIO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17063347-4 | MONTENEGRO BURGOS | MIGUEL ANGEL | MAESTRO PRIMERA | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19382470-6 | DIAZ DIAZ | DIEGO FERNANDO ENRIQUE | MAESTRO SEGUNDA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 9642642-9 | JOFRE VERA | JUAN LEONARDO | MAESTRO PRIMERA | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 11416138-1 | GALLEGOS SAAVEDRA | MANUEL ANTONIO | MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19588975-9 | PUENTES CAROCA | PATRICIO ABRAHAM | MAESTRO MAYOR | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 10814147-6 | ESPARZA CASTRO | FULGENCIO EDUARDO | MAESTRO MAYOR | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15263432-3 | ALVAREZ VALDEBENITO | JAIME DAVID | MAESTRO PRIMERA | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16046007-5 | ZULETA PINILLA | CESAR ANTONIO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16061073-5 | MARTINEZ PINELA | LUIS EDUARDIO | CAPATAZ | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17445398-5 | ESPARZA TORRES | NELSON EDUARDO | CAPATAZ | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17592558-9 | HERNANDEZ CHEGUAN | LEONEL ALEJANDRO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17917645-9 | ESPARZA VALENZUELA | FRANCISCO DAVID | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19119298-2 | CARRASCO CEA | CARLOS ALEJANDRO | MAESTRO SEGUNDA | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14062209-5 | CARRERA ILLANES | MIGUEL AGUSTIN | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20469361-7 | OLIVARES PINO | WILSON ALEXIS | MAESTRO SEGUNDA | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19662020-6 | SALAS ALVAREZ | JOAQUÍN IGNACIO | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 17569950-3 | SAAVEDRA PONCE | LUIS | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 19149062-2 | BORDA HERRERA | DANILO ORLANDO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 11518244-7 | UBILLA ANTIHUENO | LUIS ANTONIO | MAESTRO MAYOR | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12703433-8 | VILLABLANCA PAZ | RICARDO ALFONSO | MAESTRO PRIMERA | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19917243-3 | ACEVEDO FUENTES | TOMAS ANGELO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16035259-0 | CORTES CORDANO | GIOVANI LUIS | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19124317-K | ARANCIBIA MOLINA | DANIEL ELIAS | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18137654-6 | BELTRÁN MELLA | LEONARDO ANDRÉS | OPERADOR RODILLO | MAQUINARIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 18344582-0 | VIVAR GONZALEZ | FELIPE ANDRES | OPERADOR RETROEXCAVADORA | MAQUINARIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12551858-3 | HERRERA RICHARD | JOHNNY RED-LEX | OPERADOR EXCAVADORA | MAQUINARIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19386439-2 | ALEGRIA ZAPATA | LUIS ANTONIO | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 15135066-6 | ALCANTARE GONZALEZ | JUAN PABLO ANDRES | CAPATAZ | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 24285758-5 | RIVERA ROSALES | RICHARD HEDINSON | MAESTRO MAYOR | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 16869348-6 | VORPHAL VIVALLO | HELMUT GUILLERMO | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 12992323-7 | TORRES HUENUPAN | ELIAS MARTIN | MAESTRO MAYOR | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 16585498-5 | GUZMAN PINTO | BENJAZMIN EVANGELISTA | OPERADOR EXCAVADORA | MAQUINARIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16186215-0 | LEIVA RUIZ | JERSO ANTONIO | SOLDADOR HDPE | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 B | 11 | 12
2024-02-25 | 16481638-9 | NOVOA ARRIAGADA | DANILO CRISTOPHER | SOLDADOR HDPE | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 B | 11 | 12
2024-02-25 | 11512977-5 | FLORES ADAROS | MANUEL ANTONIO | SOLDADOR HDPE | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 B | 11 | 12
2024-02-25 | 8979112-K | FLORES SOTO | LUIS HERNAN | SOLDADOR HDPE | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 B | 11 | 12
2024-02-25 | 15179505-6 | ZAMBRANO ZAMBRANO | ENRIQUE SEBASTIAN | SOLDADOR PLANCHA | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 B | 11 | 12
2024-02-25 | 15413377-1 | AGUILERA CONTRERAS | CRISTIAN GABRIEL | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 24514659-0 | DELGADILLO MELGAR | LUIS FERNANDO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13801271-9 | VENEGAS AVELLO | RICARDO ALBERTO | OPERADOR MOTONIVELADORA | MAQUINARIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16516644-2 | MENDOZA VERA | ANGEL GABRIEL | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14214517-0 | QUILODRAN BULNES | OMAR ALEJANDRO | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13149962-0 | TEJOS BELTRÁN | LUIS ALEJANDRO | MAESTRO SEGUNDA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 10799361-4 | JARPA PINO | JUAN OCTAVIO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16735445-9 | OSSES GONZALEZ | RAUL ANDRES | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20410735-1 | URQUIETA MORALEDA | ENZO BASTIAN | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15658840-7 | SANTIBAÑEZ GALLARDO | CARLOS ANDRES | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15518357-8 | CABEZAS PEREZ | EDUARDO ANDRES | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20520837-2 | OLATE FUENTEALBA | SEBASTIAN NICOLAS | MAESTRO SEGUNDA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19149729-5 | ZUÑIGA ROJAS | DAVIS ALEJANDRO | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14151007-K | LASTRA MORALES | CRISTIAN ALEJANDRO | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17868201-6 | CORDOVA TRONCOSO | NELSON ALEJANDRO | MAESTRO SEGUNDA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13142456-6 | CARRIEL SOTO | PATRICIO ELIAS | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18017324-2 | RODRIGUEZ MENDEZ | DIEGO ABRAHAM | MAESTRO SEGUNDA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 17223167-5 | JARA SOTO | IVAN ALEJANDRO | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17277293-5 | GONZALEZ DIAZ | MICHAEL ANTONIO | MAESTRO MAYOR | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17508252-2 | GUTIERREZ GARRIDO | LUIS MARIANO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 10376942-6 | LAFUENTE URREJOLA | PABLO ENRIQUE | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 24399232-K | PUCHU ARANCIBIA | FREDDY | MAESTRO MAYOR | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 19532947-8 | PAIVA REINOSO | MANUEL HERNAN | CAPATAZ | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16416901-4 | GONZALEZ LABARCA | PABLO OSVALDO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19578326-8 | ALVAREZ PACHECO | JOSE IGNACIO | MAESTRO PRIMERA | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14390812-7 | CARRASCO ABURTO | SERGIO HERNAN | CAPATAZ | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19594555-1 | RIVAS RIOS | JAVIERA VALENTINA | MAESTRO MAYOR | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17635457-7 | PALMA GOMEZ | FELIPE ANDRES | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 11495888-3 | MARTINEZ POBLETE | ERNESTO EDUARDO | MAESTRO PRIMERA | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19907403-2 | TOLEDO NUÑEZ | KEVIN NICOLAS | MAESTRO MAYOR | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19776179-2 | MARTINEZ MARTINEZ | ALAN GUSTAVO | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17465614-2 | HENRIQUEZ INOSTROZA | RAFAEL | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 19373497-9 | BAHAMONDES SALAZAR | CHRISTOPHER ALEXANDER | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15182453-6 | FUENTES DIAZ | OLIVER LEONARDO | MAESTRO PRIMERA | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20780867-9 | ORMEÑO PARRA | EDUARDO ANDRES | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 19194539-5 | VASQUEZ VERA | MELQUISEDEC ABRAHAM | MAESTRO MAYOR | ANDAMIOS | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15321052-7 | SARMIENTO SAAVEDRA | CLAUDIO ANTONIO | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 11679457-8 | ARANEDA JARA | VICTOR HUGO | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17352254-1 | MORA SANHUEZA | CRISTIAN FELIPE | MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 10491676-7 | CASTRO LEIVA | OMAR HUMBERTO | MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18807838-9 | CAMPOS ULLOA | ALDO BASILIO | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13146130-5 | OLATE SEPULVEDA | JOSE LUIS | MAESTRO MAYOR | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 15293064-K | VILLAGRAN ALVAREZ | NIBALDO ANDRES | MAESTRO MAYOR | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 16379585-K | BARAHONA SALGADO | NICOLAS ELIAS | MAESTRO MAYOR | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 17688580-7 | MORALES VERA | ABRAHAM ESTEBAN | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 27332782-7 | MELGAR RAMIREZ | IDDALID | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 23864859-9 | AYOA BATALLA | WASHINGTON | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 26030626-K | CHAVEZ ALCANTARA | JESUS RAUL | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20649500-6 | CANDIA NAVARRETE | DIEGO ANDRES | PIPING | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12527007-7 | ARAYA HUENTEO | LUIS HERNAN | SOLDADOR PLANCHA | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 B | 11 | 12
2024-02-25 | 16553763-7 | MEDINA URBINA | IVAN | SOLDADOR HDPE | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 B | 11 | 12
2024-02-25 | 12918335-7 | GATICA SEPULVEDA | FELIPE ALEJANDRO | CAPATAZ | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16835753-2 | QUEZADA BADILLA | JOSE LUIS | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12 | -141
2024-02-25 | 16538121-1 | TORRES TORRES | PABLO ANDRES | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12 | -12.8182
2024-02-25 | 13135566-1 | SAEZ CONTRERAS | JUAN CARLOS | MAESTRO MAYOR | CARPINTERIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 10720240-4 | PONCE MIRANDA | LUIS ARTURO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12557694-K | CIFUENTES SOTO | RICARDO ESTEBAN | CAPATAZ | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17291472-1 | RIFO JARA | ALVARO ALFREDO | MAESTRO PRIMERA | ENFIERRADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19909382-7 | CABEZAS PEREIRA | NICOLAS FELIPE | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19520922-7 | CASTILLO RIQUELME | LUIS ALFREDO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 16282601-8 | OPAZO ZAMBRANO | HANS DAVINSON | CAPATAZ | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18506805-6 | MORENO CORTES | ESTEBAN JESUS | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18490338-5 | RODRÍGUEZ ORTIZ | MARCOS EDUARDO | MAESTRO MAYOR | CARPINTERIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18995978-8 | HOFMANN PACHECO | DANIEL MOISES | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15045685-1 | LANAS VEGA | REINALDO SEBASTIAN | MAESTRO MAYOR | ENFIERRADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15045321-6 | CALDERON TAPIA | JOSE LUIS | MAESTRO PRIMERA | ENFIERRADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18535834-8 | BARRA MANRIQUEZ | JOAQUIN MARIO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20543967-6 | ALVAREZ TAPIA | BASTIAN ANDRE | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 17618643-7 | BARAHONA GUERRA | FERNANDO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18814600-7 | REBOLLEDO AGUILAR | LUIS DAVID | MAESTRO PRIMERA | MECANICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15186135-0 | SILVA CONTRERAS | JORDAN ALEXANDER | CAPATAZ | CARPINTERIA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12402308-4 | OYANEDEL RAMIREZ | DANIEL ENRIQUE | CAPATAZ | ENFIERRADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14207222-K | FIERRO VEJAR | FELIPE | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 17036369-8 | CARRILLO LARREGLA | VICTOR LEONEL | MAESTRO PRIMERA | ENFIERRADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 14125276-3 | VIDAL GONZALEZ | CARLOS ALBERTO | MAESTRO SEGUNDA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 14174708-8 | RODRIGUEZ MARCHANT | RODRIGO ANDRES | MAESTRO MAYOR | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 12697782-4 | CORTES MEDINA | CLAUDIO IVAN | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 19785054-K | QUINTEROS ORTIZ | SEBASTIAN PATRICIO | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 20360980-9 | SALINAS LEIVA | HUMBERTO EMILIO | MAESTRO SEGUNDA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 20958059-4 | ESTRADA QUINTANA | BAYRON RODRIGO | MAESTRO SEGUNDA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 27038460-9 | RIVAS CERVELEON | DIDIER ARONI | MAESTRO PRIMERA | FRP | DIRECTOS (FRP) | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 17935343-1 | MARTINEZ RIVAS | ROBERTO JESUS | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15215674-K | OLIVA GALLARDO | HECTOR GERARDO | MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 14278590-0 | SEPULVEDA ORTEGA | GUILLERMO PATRICIO | MAESTRO MAYOR | ENFIERRADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20019208-7 | RUBILAR GUTIERREZ | MATHIAS ALONSO | MAESTRO SEGUNDA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 10231990-7 | CORTES SANTIBAÑEZ | RAIMUNDO ALFREDO | MAESTRO MAYOR | ESTRUCTURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 14403901-7 | ORMEÑO CUEVAS | LUIS ALEXIS | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 12124028-9 | BARRERA JELDRES | ARTURO ALEJANDRO | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 0
2024-02-25 | 16825869-0 | ROSALES MOLINA | CRISTIAN ANDRES | SOLDADOR TIG | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20448256-K | TOLOZA BARRAZA | ANGELO MARCEL | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18684167-0 | MONTOYA FIGUEROA | EXEQUIEL JEREMIAS | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 6181738-7 | CARTES CASTILLO | PEDRO JUAN | MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 18589465-7 | PEÑA GAJARDO | MIGUEL ANGEL | MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 10044681-2 | ARIAS ARANCIBIA | GERMAN ALEJANDRO | MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 15012673-8 | BARRAZA MARABOLI | RODRIGO ANTONIO | SOLDADOR HDPE | SOLDADURA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 20452389-4 | VILLEGAS VILCHEZ | LUCAS ALEXIS | MAESTRO PRIMERA | PIPING | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 13240437-2 | SAEZ SILVA | CESAR IGNACIO | CAPATAZ | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12
2024-02-25 | 19909269-3 | ALBORNOZ ROBLES | NICOLAS ORLANDO | MAESTRO SEGUNDA | ELECTRICA | DIRECTOS | 14X14 A | 11 | 12

## RESUMEN_DIA
INFORME DIARIO GASTO HH MOD
PROYECTO MEL FULL SAL
Fecha : 25-02-2024
FECHA | DOT. MOD SALFA | HH MOD SALFA | HH REPORT | DOT. SUBC. FRP | HH DOT SUBC. | TOTAL DOT | TOTAL HH
2024-02-25 | 157 | 1727 | 1914 | 17 | 187 | 174 | 1914
* Se considera Jornada de 11 HH por Trabajador.

## RESUMEN_POR_CWA (hidden)
DOTACION MOD REPORTADA
PROYECTO MEL FULL SAL
POR: AREA & ESPECIALIDAD
[5 empty] | FECHA: | 2024-02-19
ESPECIALIDAD & CATEGORIA | ESPECIALIDAD | CATEGORIA | TOTAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 2000-AIREACION DE PILAS | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES | PP2-AGLOMERADO | PP3-SX | 9000-IIFF | 20000-ANTOFAGASTA | 30000-BAJADA DE TURNO
| Total general |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total MAQUINARIA Y EQUIPO MOV. TIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVADORA-C: OPERADOR | MAQUINARIA Y EQUIPO MOV. TIERRA | OPERADOR EXCAVADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTONIVELADORA-C: OPERADOR | MAQUINARIA Y EQUIPO MOV. TIERRA | OPERADOR MOTONIVELADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RETROEXCAVADORA-C: OPERADOR | MAQUINARIA Y EQUIPO MOV. TIERRA | OPERADOR RETROEXCAVADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RETROEXCAVADORA-C: OPERADOR DE MAQUINARIA | MAQUINARIA Y EQUIPO MOV. TIERRA | OPERADOR RETROEXCAVADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RODILLO-C: OPERADOR DE MAQUINARIA | MAQUINARIA Y EQUIPO MOV. TIERRA | OPERADOR RODILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALJIBE-C: CHOFER CAMION ALJIBE | MAQUINARIA Y EQUIPO MOV. TIERRA | CHOFER CAMION ALJIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ANDAMIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDAMIOS-C: MAESTRO MAYOR | ANDAMIOS | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA | ANDAMIOS | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDAMIOS-C: MAESTRO SEGUNDA | ANDAMIOS | MAESTRO SEGUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDAMIOS-CAPATAZ | ANDAMIOS | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ELÉCTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICA-C: CAPATAZ | ELÉCTRICA | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ELECTRICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICA-C: MAESTRO SEGUNDA | ELECTRICA | MAESTRO SEGUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICA-CAPATAZ | ELECTRICA | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICO-C: MAESTRO MAYOR | ELECTRICA | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA | ELECTRICA | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICO-C: MAESTRO SEGUNDA | ELECTRICA | MAESTRO SEGUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICO-CAPATAZ | ELECTRICA | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ENFIERRADURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENFIERRADURA-C: MAESTRO MAYOR | ENFIERRADURA | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENFIERRADURA-C: MAESTRO PRIMERA | ENFIERRADURA | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENFIERRADURA-CAPATAZ | ENFIERRADURA | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total ESTRUCTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA-C: MAESTRO MAYOR | ESTRUCTURA | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA-C: MAESTRO PRIMERA | ESTRUCTURA | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA-C: MAESTRO SEGUNDA | ESTRUCTURA | MAESTRO SEGUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA-CAPATAZ | ESTRUCTURA | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total HORMIGON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR | HORMIGON | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA | HORMIGON | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGÓN-C: PAÑOLERO | HORMIGON | PAÑOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGÓN-CAPATAZ | HORMIGON | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total MECANICA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECANICA-C: MAESTRO MAYOR | MECANICA | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA | MECANICA | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECANICA-CAPATAZ | MECANICA | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total OBRAS CIVILES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES-C: MAESTRO MAYOR | OBRAS CIVILES | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES-C: MAESTRO PRIMERA | OBRAS CIVILES | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS CIVILES-CAPATAZ | OBRAS CIVILES | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total PIPING |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIPING-C: MAESTRO MAYOR | PIPING | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIPING-C: MAESTRO PRIMERA | PIPING | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA | PIPING | MAESTRO SEGUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIPING-CAPATAZ | PIPING | CAPATAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total SOLDADURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLDADURA -C: SOLDADOR PLANCHA | SOLDADURA | SOLDADOR PLANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total SIN ESPECIALIDAD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-C: MAESTRO MAYOR | SIN ESPECIALIDAD | MAESTRO MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-C: MAESTRO PRIMERA | SIN ESPECIALIDAD | MAESTRO PRIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENCUESTA_WASAP (hidden)
CWA 1000 - AGLOMERADO
CWA 2000 - OLAP (PILAS)
CWA 3000 - OLAP (PISCINAS)
CWA 4000 - SX
9000-IIFF GENERALES
20000-ANTOFAGASTA, MEJILLONES
30000-BAJADA DE TURNO
PP1 - OLAP
PP2 - AGLOMERADO
PP3 - SX
PP4 - SX
PP5 - OLAP
PP6 - SX
PP7 - AGLOMERADO

## WORKFACES
WP_ID | WP_CODE | WP_DESCRIPTION | WORKFACE_ID | WORKFACE_CODE | WORKFACE_DESCRIPTION | REPORT_INPUT_CODE | CWA_ID | CWA_DESCRIPTION | CWA_CODE
1 |  | AGLOMERADO | 1 | 1000-1 | IIFF | IIFF-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 2 | 1000-2 | AGLOMERADO | AGLOMERADO-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 3 | 1000-3 | ACOPIO DE SAL | ACOPIO DE SAL-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 4 | 1000-4 | TAMBORES | TAMBORES-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 5 | 1000-5 | SALA ELECTRICA | SALA ELECTRICA-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 6 | 1000-6 | LAVADORES DE GASES | LAVADORES DE GASES-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 7 | 1000-7 | CORREAS | CORREAS-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 8 | 1000-8 | TOLVAS | TOLVAS-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
1 |  | AGLOMERADO | 9 | 1000-9 | PP2 | PP2-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | PP2-AGLOMERADO
1 |  | AGLOMERADO | 10 | 1000-10 | PP7 | PP7-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | PP7-AGLOMERADO
1 |  | AGLOMERADO | 11 | 1000-11 | PATIO DE ACOPIO | PATIO DE ACOPIO-AGLOMERADO | 1000 | ACOPIO Y MANEJO DE SAL | 1000-ACOPIO Y MANEJO DE SAL
2 |  | OLAP | 1 | 2000-1 | SOPLADORES | SOPLADORES-OLAP | 2000 | AIREACION DE PILAS | 2000-AIREACION DE PILAS
2 |  | OLAP | 2 | 2000-2 | SALA ELECTRICA | SALA ELECTRICA-OLAP | 2000 | AIREACION DE PILAS | 2000-AIREACION DE PILAS
2 |  | OLAP | 3 | 2000-3 | BANCO DUCTO | BANCO DUCTO-OLAP | 2000 | AIREACION DE PILAS | 2000-AIREACION DE PILAS
2 |  | OLAP | 4 | 2000-4 | SUB ESTACION MOVIL | SUB ESTACION MOVIL-OLAP | 2000 | AIREACION DE PILAS | 2000-AIREACION DE PILAS
2 |  | OLAP | 5 | 2000-5 | MURO CORTAFUEGO | MURO CORTAFUEGO-OLAP | 2000 | AIREACION DE PILAS | 2000-AIREACION DE PILAS
2 |  | OLAP | 6 | 2000-6 | TRAFOS | TRAFOS-OLAP | 2000 | AIREACION DE PILAS | 2000-AIREACION DE PILAS
2 |  | OLAP | 7 | 2000-7 | IIFF | IIFF-OLAP | 2000 | AIREACION DE PILAS | 2000-AIREACION DE PILAS
3 |  | OLAP | 1 | 3000-1 | IIFF | IIFF-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 2 | 3000-2 | PISCINA PLS | PISCINA PLS-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 3 | 3000-3 | PISCINA ILS | PISCINA ILS-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 4 | 3000-4 | PISCINA REFINO | PISCINA REFINO-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 5 | 3000-5 | PISCINA CABEZA | PISCINA CABEZA-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 6 | 3000-6 | BALSA | BALSA-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 7 | 3000-7 | PILA LIXIVIACION NORTE (FRANJA 1 A 19) | PILA LIXIVIACION NORTE (FRANJA 1 A 19)-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 8 | 3000-8 | PILA LIXIVIACION SUR (FRANJA 20 A 3X) | PILA LIXIVIACION SUR (FRANJA 20 A 3X)-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | 3000-MANEJO DE SOLUCIONES
3 |  | OLAP | 9 | 3000-9 | PP1 | PP1-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | PP1-OLAP
3 |  | OLAP | 10 | 3000-10 | PP5 | PP5-OLAP | 3000 | MANEJO DE SOLUCIONES | PP5-OLAP
4 |  | SX | 1 | 4000-1 | TREN A | TREN A-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 2 | 4000-2 | TREN B | TREN B-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 3 | 4000-3 | TREN C | TREN C-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 4 | 4000-4 | SALA ELECTRICA | SALA ELECTRICA-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 5 | 4000-5 | OSMOSIS INVERSA (RO) | OSMOSIS INVERSA (RO)-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 6 | 4000-6 | RED INCENDIO | RED INCENDIO-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 7 | 4000-7 | CANALETAS | CANALETAS-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 8 | 4000-8 | TK HORMIGON | TK HORMIGON-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 9 | 4000-9 | TK FRP | TK FRP-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 10 | 4000-10 | IIFF | IIFF-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 11 | 4000-11 | PP3 | PP3-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | PP3-SX
4 |  | SX | 12 | 4000-12 | PP4 | PP4-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | PP4-SX
4 |  | SX | 13 | 4000-13 | PP6 | PP6-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | PP6-SX
4 |  | SX | 14 | 4000-14 | TRINCHERAS | TRINCHERAS-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 15 | 4000-15 | LAVADORES | LAVADORES-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 16 | 4000-16 | SPIROK | SPIROK-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
4 |  | SX | 17 | 4000-17 | DOP | DOP-SX | 4000 | EXTRACCION POR SOLVENTES | 4000-EXTRACCION POR SOLVENTES
5 |  | IIFF | 1 | 9000-1 | MANTENCION ELECTRICA | MANTENCION ELECTRICA-IIFF | 9000 | IIFF | 9000-IIFF
5 |  | IIFF | 2 | 9000-2 | BODEGA - PAÑOL | BODEGA - PAÑOL-IIFF | 9000 | IIFF | 9000-IIFF
5 |  | IIFF | 3 | 9000-3 | STAND BY | STAND BY-IIFF | 9000 | IIFF | 9000-IIFF
20000 |  | ANTOFAGASTA | 1 | 20000-1 | STAND BY | STAND BY-ANTOFAGASTA | 20000 | ANTOFAGASTA | 20000-ANTOFAGASTA
30000 |  | DESCANSO | 1 | 30000-1 | BAJADA DE TURNO | BAJADA DE TURNO-DESCANSO | 30000 | BAJADA DE TURNO | 30000-BAJADA DE TURNO

## FORMATO_ENTRADA_SALIDA (hidden)
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
AREA:
ACTIVIDAD:
FECHA:
| N° | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRES | EMPRESA | HORA ENTRADA | HORA SALIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL AREA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL AREA
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL AREA

## REPORTES_MOD_MANUALES (hidden)
FECHA | STAFF | CARGO | RUT | NOMBRE | DISCIPLINA | ESPECIALIDAD | ASISTENCIA | Columna1 | COD_DAILY | FRENTE | AREA | HH | COD_CWA
2024-01-28 | 1.1.2.3.4.1 | CAPATAZ | 19532947 | MANUEL PAIVA REINOSO | OBRAS CIVILES | OBRAS CIVILES | P |  | OBRAS CIVILES-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.1.2.3.4.2 | C: MAESTRO MAYOR | 24399232 | FREDDY PUCHU ARANCIBIA | OBRAS CIVILES | OBRAS CIVILES | P |  | OBRAS CIVILES-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.1.2.3.4.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 16416901 | PABLO GONZALEZ LABARCA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.1.2.3.4.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 20780867 | EDUARDO ORMEÑO PARRA | OBRAS CIVILES | OBRAS CIVILES | P |  | OBRAS CIVILES-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.1.2.3.4.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 10376942 | PABLO LAFUENTE URREJOLA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.1.2.3.4.7 | C: OPERADOR | 12551858 | JOHNNY HERRERA RICHARD | MAQUINARIA Y EQUIPOS | EXCAVADORA | P |  | EXCAVADORA-C: OPERADOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.1.2.3.4.8 | C: OPERADOR | 13801271 | RICARDO VENEGAS AVELLO | MOVIMIENTO DE TIERRA | MOTONIVELADORA | P |  | MOTONIVELADORA-C: OPERADOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.1.1 | CAPATAZ | 15448738 | ALEX CHAVEZ PEÑA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 17039144 | PEDRO ESPINOZA SAAVEDRA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.1.4 | C: MAESTRO MAYOR | 13367652 | MAURICIO GUZMAN VERGARA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 17465614 | RAFAEL HENRIQUEZ INOSTROZA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.1.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 18760772 | FRANCO VALLEJOS CARVAJAL | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.1.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 17660345 | PEDRO CARIMAN CARIMAN | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.1.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 19965595 | CLAUDIA RIOS PAREJAS | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.2.1 | CAPATAZ | 15909909 | PATRICK PORTILLA GALVEZ | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.2.2 | C: MAESTRO MAYOR | 11416138 | MANUEL GALLEGOS SAAVEDRA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.2.3 | C: MAESTRO MAYOR | 14388919 | JUAN MUÑOZ RAMOS | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.2.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 11679457 | VICTOR ARANEDA JARA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.2.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 19124317 | DANIEL ARANCIBIA MOLINA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.2.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 19776179 | ALAN MARTINEZ MARTINEZ | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.2.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 19334850 | MANUEL BASADUREN BIZAMA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.1 | CAPATAZ | 15922777 | CLAUDIO VARGAS DIAZ | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.2 | C: MAESTRO MAYOR | 17352254 | CRISTIAN MORA SANHUEZA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.3 | C: MAESTRO MAYOR | 10491676 | OMAR CASTRO LEIVA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 18807838 | ALDO CAMPOS ULLOA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 15851419 | MARCO MARTINEZ ARANCIBIA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 17042562 | BASTIÁN CARO MOYA | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 15321052 | CLAUDIO SARMIENTO SAAVEDRA | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 19373497 | CHRISTOPHER BAHAMONDES SALAZAR | ELÉCTRICA | ELECTRICA | P |  | ELECTRICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.2.1.3.9 | C: MAESTRO SEGUNDA | 19382470 | DIEGO DIAZ DIAZ | ELÉCTRICA | ELECTRICO | P |  | ELECTRICO-C: MAESTRO SEGUNDA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.1 | CAPATAZ | 13728067 | FRANKLIN AZOCAR ELMES | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 19594555 | JAVIERA RIVAS RIOS | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 19907403 | KEVIN TOLEDO NUÑEZ | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.4 | C: MAESTRO MAYOR | 19588975 | PATRICO PUENTES CAROCA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | P |  | ESTRUCTURA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.5 | C: MAESTRO MAYOR | 18107378 | LUIS MERCADO TORRES | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.6 | C: MAESTRO MAYOR | 19662020 | JOAQUÍN SALAS ALVAREZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.7 | C: MAESTRO MAYOR | 19662443 | CONSTANZA GARRIDO SÁEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 20694842 | FABIAN CAMPOS SAEZ | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.10 | C: MAESTRO PRIMERA | 13371994 | BENJAMIN IBAÑEZ REBOLLEDO | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.2.2.1.11 | C: MAESTRO PRIMERA | 18343385 | IGNACIO QUEZADA BADILLA | MECÁNICA | MECANICA | P |  | MECANICA-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.1 | CAPATAZ | 14065051 | IVAN BELLO VALENZUELA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 16219655 | CARLOS PARRA ALVAREZ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 17846125 | ALEXIS MORALES ITURRA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 21299885 | ADAN TAMAYO VALDEBENITO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 18946906 | JEYSON HERMOSILLA ALVARADO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 12326055 | RICARDO MEZA MUÑOZ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 24477849 | JULIO CASTILLO BRUNO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 20275772 | ESTEBAN PARRA SILVA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.11 | C: MAESTRO PRIMERA | 16836650 | JOSE RAMIREZ GOMEZ | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.12 | C: OPERADOR | 11660770 | DANIEL HERRERA PARRA | MAQUINARIA Y EQUIPOS | MOTONIVELADORA | P |  | MOTONIVELADORA-C: OPERADOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.1.14 | C: OPERADOR DE MAQUINARIA | 18344582 | FELIPE VIVAR GONZALEZ | OPERADORES | RETROEXCAVADORA | P |  | RETROEXCAVADORA-C: OPERADOR DE MAQUINARIA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.1 | CAPATAZ | 17445398 | NELSON ESPARZA TORRES | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.2 | C: MAESTRO MAYOR | 10814147 | FULGENCIO ESPARZA CASTRO | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.3 | C: MAESTRO MAYOR | 15189083 | ROLANDO MEDINA CEBALLOS | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.4 | C: CHOFER CAMION ALJIBE | 16929005 | HECTOR ACEVEDO DROGUETT | OPERADORES | ALJIBE | P |  | ALJIBE-C: CHOFER CAMION ALJIBE |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 19149062 | DANILO BORDA HERRERA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 17592558 | LEONEL HERNANDEZ CHEGUAN | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.7 | C: MAESTRO PRIMERA | 14062209 | MIGUEL CARRERA ILLANES | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.8 | C: MAESTRO PRIMERA | 16046007 | CESAR ZULETA PINILLA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.9 | C: MAESTRO PRIMERA | 17917645 | FRANCISCO ESPARZA VALENZUELA | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.10 | C: MAESTRO PRIMERA | 17569950 | LUIS SAAVEDRA PONCE | OBRAS CIVILES | HORMIGÓN | P |  | HORMIGÓN-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.11 | C: OPERADOR | 16585498 | BENJAZMIN GUZMAN PINTO | MAQUINARIA Y EQUIPOS | RETROEXCAVADORA | P |  | RETROEXCAVADORA-C: OPERADOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.5.1.2.12 | C: OPERADOR DE MAQUINARIA | 18137654 | LEONARDO BELTRÁN MELLA | OPERADORES | RODILLO | P |  | RODILLO-C: OPERADOR DE MAQUINARIA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.1.1 | CAPATAZ | 16061073 | LUIS MARTINEZ PINELA | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 11518244 | LUIS UBILLA ANTIHUENO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.1.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 15182453 | OLIVER FUENTES DIAZ | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.1.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 12703433 | RICARDO VILLABLANCA PAZ | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.1.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 15263432 | JAIME ALVAREZ VALDEBENITO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.1.6 | C: MAESTRO SEGUNDA | 19119298 | CARLOS CARRASCO CEA | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO SEGUNDA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.2.1 | CAPATAZ | 14390812 | SERGIO CARRASCO ABURTO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.2.2 | C: MAESTRO MAYOR | 19194539 | MELQUISEDEC VASQUEZ VERA | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.2.3 | C: MAESTRO PRIMERA | 11495888 | ERNESTO MARTINEZ POBLETE | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.2.4 | C: MAESTRO PRIMERA | 19154245 | NICOLAS OLGUIN ROJAS | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.2.5 | C: MAESTRO PRIMERA | 17845447 | CRISTIAN CORTES FICA | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.1.2.6 | C: MAESTRO PRIMERA | 19578326 | JOSE ALVAREZ PACHECO | ANDAMIOS | ANDAMIOS | P |  | ANDAMIOS-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.1 | CAPATAZ | 13142456 | PATRICIO CARRIEL SOTO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-CAPATAZ |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.2 | C: MAESTRO MAYOR | 14151007 | CRISTIAN LASTRA MORALES | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.3 | C: MAESTRO MAYOR | 14214517 | OMAR QUILODRAN BULNES | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.4 | C: MAESTRO MAYOR | 19149729 | DAVIS ZUÑIGA ROJAS | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.5 | C: MAESTRO MAYOR | 17277293 | MICHAEL GONZALEZ DIAZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.6 | C: MAESTRO MAYOR | 15413377 | CRISTIAN AGUILERA CONTRERAS | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.7 | C: MAESTRO MAYOR | 16516644 | ANGEL MENDOZA VERA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.8 | C: MAESTRO MAYOR | 17223167 | IVAN JARA SOTO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO MAYOR |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.9 | C: MAESTRO PRIMERA | 20410735 | ENZO URQUIETA MORALEDA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.10 | C: MAESTRO PRIMERA | 10799361 | JUAN JARPA PINO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.11 | C: MAESTRO PRIMERA | 16735445 | RAUL OSSES GONZALEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.12 | C: MAESTRO PRIMERA | 17635457 | FELIPE PALMA GOMEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.13 | C: MAESTRO PRIMERA | 15658840 | CARLOS SANTIBAÑEZ GALLARDO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.14 | C: MAESTRO PRIMERA | 15518357 | EDUARDO CABEZAS PEREZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.15 | C: MAESTRO PRIMERA | 17508252 | LUIS GUTIERREZ GARRIDO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.16 | C: MAESTRO PRIMERA | 24514659 | LUIS DELGADILLO MELGAR | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO PRIMERA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.17 | C: MAESTRO SEGUNDA | 20520837 | SEBASTIAN OLATE FUENTEALBA | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.18 | C: MAESTRO SEGUNDA | 13149962 | LUIS TEJOS BELTRÁN | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.19 | C: MAESTRO SEGUNDA | 17868201 | NELSON CORDOVA TRONCOSO | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.20 | C: MAESTRO SEGUNDA | 21161058 | BASTIAN ALARCON GONZALEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  | #N/A |  | #N/A
2024-01-28 | 1.3.6.4.1.21 | C: MAESTRO SEGUNDA | 18017324 | DIEGO RODRIGUEZ MENDEZ | PIPING | PIPING | P |  | PIPING-C: MAESTRO SEGUNDA |  | #N/A |  | #N/A

## CAPATACES (hidden)
CAPATAZ | TURNO | ESPECIALIDAD | TELEFONO | REPORTE | HH
LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA | 14X14A | ANDAMIOS | 56940342096 | OK | 60 | ANDAMIOS - LUIS EDUARDO MARTINEZ PINELA
SERGIO HERNAN CARRASCO ABURTO | 14X14A | ANDAMIOS | 56956710946 | OK | 60 | ANDAMIOS - SERGIO HERNAN CARRASCO ABURTO
JORDAN ALEXANDER SILVA CONTRERAS | 14X14A | CARPINTERIA | 56995132594 | OK | 48 | CARPINTERIA - JORDAN ALEXANDER SILVA CONTRERAS
ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA | 14X14A | ELÉCTRICA | 56984624278 |  |  | ELÉCTRICA - ALEX ANDRES CHAVEZ PEÑA
PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ | 14X14A | ELÉCTRICA | 56985165989 | OK | 108 | ELÉCTRICA - PATRICK ALEJANDRO PORTILLA GALVEZ
CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ | 14X14A | ELÉCTRICA | 56996954329 | OK | 168 | ELÉCTRICA - CLAUDIO ANDRES VARGAS DIAZ
DANIEL ENRIQUE OYANEDEL RAMIREZ | 14X14A | ENFIERRADURA | 56981358141 | OK | 72 | ENFIERRADURA - DANIEL ENRIQUE OYANEDEL RAMIREZ
NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT | 14X14A | ESTRUCTURA | 56952361728 | OK | 444 | ESTRUCTURA - NELSON MARCIAL BUSTOS MARCHANT
FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES | 14X14A | MECÁNICA | 56982904174 | OK | 120 | MECÁNICA - FRANKLIN ROLANDO AZOCAR ELMES
IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA | 14X14A | OBRAS CIVILES | 56954689571 | OK | 156 | OBRAS CIVILES - IVAN ENRIQUE BELLO VALENZUELA
NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES | 14X14A | OBRAS CIVILES | 56996143272 | OK | 166 | OBRAS CIVILES - NELSON EDUARDO ESPARZA TORRES
MANUEL HERNAN PAIVA REINOSO | 14X14A | OBRAS CIVILES | 56944831468 | OK | 96 | OBRAS CIVILES - MANUEL HERNAN PAIVA REINOSO
RICARDO ESTEBAN CIFUENTES SOTO | 14X14A | OBRAS CIVILES | 56990510412 | OK | 96 | OBRAS CIVILES - RICARDO ESTEBAN CIFUENTES SOTO
DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA | 14X14A | PIPING | 56981389747 | OK | 132 | PIPING - DIEGO ABDON NICLOUSE ARANEDA
FELIPE ALEJANDRO GATICA SEPULVEDA | 14X14A | PIPING | 56982313067 | OK | 108 | PIPING - FELIPE ALEJANDRO GATICA SEPULVEDA
HANS DAVINSON OPAZO ZAMBRANO | 14X14A | PIPING | 56963527223 | OK | 24 | PIPING - HANS DAVINSON OPAZO ZAMBRANO
JUAN POBLETE PARRA | 14X14B | ANDAMIOS | 56957227708
LUIS AZOCAR NEIRA | 14X14B | ANDAMIOS | 56940686749
OCTAVIO ULLOA RODRIGUEZ | 14X14B | ANDAMIOS
ERNESTO TRUJILLO ARRIAGADA | 14X14B | ELÉCTRICA
ALEJANDRO ZAPATA MONZON | 14X14B | ELÉCTRICA
CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | 14X14B | ELÉCTRICA | 56981567725
BAYRON SEGOVIA HENRIQUEZ | 14X14B | ELÉCTRICA
CARLOS ENRIQUE RUBILAR FIGUEROA | 14X14B | ELÉCTRICA
GUILLERMO ITURRA AGUAYO | 14X14B | ELÉCTRICA
JUAN VIVANCO MUÑOZ | 14X14B | ELÉCTRICA
SEBASTIAN RAMIREZ JIMENEZ | 14X14B | ELÉCTRICA
JUAN ALCANTARE GONZALEZ | 14X14B | ELÉCTRICA
WALDO PINCHEIRA MELENDEZ | 14X14B | ELÉCTRICA
ALEJANDRO SEPULVEDA COFRE | 14X14B | ENFIERRADURA
DIEGO CARLOS MORALES GARCES | 14X14B | ESTRUCTURA | 56972438397
ROGELIO MARTINEZ MONTOYA | 14X14B | MECÁNICA | 56973946663
HECTOR GABRIEL BAEZA POBLETE | 14X14B | MECÁNICA | 56988209230
HECTOR BAEZA POBLETE | 14X14B | MECÁNICA
PATRICIO MONTOYA ALDEA | 14X14B | OBRAS CIVILES | 56975219655
NEFTALI VIVANCO MORA | 14X14B | OBRAS CIVILES | 56994918506
CRISTIAN PALLACAN REYES | 14X14B | OBRAS CIVILES | 56937285922
MARCO RIVERA URRUTIA | 14X14B | OBRAS CIVILES
FELIPE GATICA SEPULVEDA | 14X14B | PIPING
LUIS CACERES VASQUEZ | 14X14B | PIPING
MARCOS GUTIERREZ ACOSTA | 14X14B | PIPING
CESAR IGNACIO SAEZ SILVA | 14X14A | ELÉCTRICA | 957409996

## MENU (hidden)
PROJECT DATA
Client: | Salfa Montajes S.A.
Project: | Full Sal (EFS) Project
Location: | Minera Escondida, Chile
Contract #: | 9100074272
Salfa Montajes S.A. - Full Sal (EFS) Project - Minera Escondida, Chile
PROJECT DATA - AREA 1
Control Diario HH Disponibles & Reportadas
Sub-Project: | Control
Area | Diario HH Disponibles & Reportadas
PROJECT DATA - AREA 2
Control HH Acum. Daily Report & RRLL
Sub-Project: | Control
Area | HH Acum. Daily Report & RRLL
PROJECT DATA - AREA 3
Control HH Acum. Disponibles & HH Acum. Reportadas
Sub-Project: | Control
Area | HH Acum. Disponibles & HH Acum. Reportadas
PROJECT DATA - AREA 4
Control Diario HH Reportadas Por Especialidad
Sub-Project: | Control
Area | Diario HH Reportadas Por Especialidad
PROJECT DATA - AREA 5
Control HH Weekly Disponibles & Daily Report
Sub-Project: | Control
Area | HH Weekly Disponibles & Daily Report
PROJECT DATA - AREA 6
Control HH Weekly Reportes por Especialidad
Sub-Project: | Control
Area | HH Weekly Reportes por Especialidad
PROJECT DATA - AREA 7
Control HH Acum. Reportes por Especialidad
Sub-Project: | Control
Area | HH Acum. Reportes por Especialidad
PROJECT DATA - AREA 8
ControlHH MOD RRLL & Daily Report
Sub-Project: | Control
Area | HH MOD RRLL & Daily Report
REVISION #
Revision: A